## 1.知识转移文档清单
来伊份XXX项目知识转移计划知识转移文档清单
序号 | 区分 | 交接内容 | 编写完成日期 | CDP负责人 | 接收人 | 进度
1 | 蓝图文档 | 培训管理蓝图及数据字典
2 |  | 员工发展管理蓝图及数据字典
3 |  | 招聘管理蓝图及数据字典
4 |  | 绩效管理蓝图及数据字典
5 | 系统配置文档 | PORTAL系统配置手册（基础模块）
6 |  | PORTAL系统配置手册（高阶模块）
7 |  | PORTAL系统配置手册（工作流）
8 |  | 招聘管理系统配置手册
9 |  | 培训管理系统配置手册
10 |  | 员工发展系统配置手册
11 |  | Nakisa系统配置手册
12 |  | 绩效管理系统配置手册
13 | 权限管理 | PORTAL系统权限管理手册
14 |  | ECC系统权限管理手册
15 | 客户化开发文档 | 招聘管理客户化开发及接口
16 |  | 绩效管理客户化开发及接口
17 |  | 培训管理客户化开发及接口
18 |  | 员工发展客户化开发及接口
19 | 系统安装 | PORTAL系统安装手册
20 |  | Nakisa系统安装手册
21 |  | Trex系统安装手册

## 2.知识转移培训计划
来伊份XXX项目知识转移计划
序号 | 区分 | 交接内容 | 日期 | 时间 | CDP负责人 | 接收人 | 进度
1 | 系统操作知识 | 绩效管理业务说明及系统操作培训
2 |  | 培训管理业务说明及系统操作培训
3 |  | 员工发展业务说明及系统操作培训
4 |  | 招聘管理业务说明及系统操作培训
5 | PROTAL系统配置相关 | SAP Portal 基础配置培训
6 |  | PORTAL系统权限管理培训
7 |  | SAP Portal系统配置培训-基础模块
8 |  | SAP HCM人事异动和考勤工作流培训
9 |  | SAP Portal系统配置培训-高阶模块
10 |  | SAP Portal高阶工作流培训
11 | 系统配置培训 | 绩效管理系统配置培训
12 |  | 培训管理系统配置培训
13 |  | 员工发展系统配置培训
14 |  | Nakisa系统配置培训
15 |  | 招聘管理系统配置培训
16 | 客户化开发与增强 | 培训管理客户化开发及接口
17 |  | 员工发展客户化开发及接口
18 |  | 招聘管理客户化开发及接口
19 |  | 绩效管理客户化开发及接口
20 | 权限管理 | ECC系统权限管理培训

## 3.顾问撤场计划
来伊份XXX项目知识转移计划项目顾问撤场计划
序号 | 姓名 | 职责分工 | 计划撤出日期 | 备注
1
2
3
4
5
6

## 4.知识转移培训计划（按照日期）
来伊份XXX项目知识转移计划知识转移计划
序号 | 区分 | 时间 | 交接内容 | 接收人 | CDP负责人 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Sheet1
爱屋食品SAP HCM项目高阶模块知识转移计划
序号 | 区分 | 时间 | 交接内容 | 接收人 | CDP负责人 | 备注
原计划 | 2010.09.17 星期五 | 13:30~18:00 | ECC系统权限管理培训 | 张超傲，爱屋Basis | 马立飞 毛贤坤
| 2010.09.21 星期一 | 13:30~18:00 | ECC系统权限管理培训 | 张超傲，爱屋Basis | 马立飞 毛贤坤
调整后 | 2010.09.09 星期四 | 13:30~18:00 | ECC系统权限管理培训 | 张超傲，爱屋Basis | 马立飞 毛贤坤
| 2010.09.14 星期二 | 13:30~18:00 | ECC系统权限管理培训 | 张超傲，爱屋Basis | 马立飞 毛贤坤