## 流程优化问题统计表
流程优化问题统计表
业务模块 | 流程编号 | 流程名称 | 表单问题 | 对应表单名称 | 业务问题 |  |  | 备注
[5 empty] | 问题描述 | 建议解决办法 | 责任部门
促销管理 | KP02.03.01 | 全年促销计划 |  |  | 1 品牌营销中心总监审批的环节可以发起会签，会签到营运系统总监和供应链系统副总裁，但是被会签对象没有审批通过或驳回的权利，只能给到意见。会签完成，会返回给发起会签的岗位，即品牌营销中心总监。 | 修改步骤‘品牌营销中心总监发起会签’环节的事件分支 | 行销企划部
| KP02.03.08 | 新品推广活动规划 |  |  | 1 供应链系统及营运系统副总裁的审批环节需分开，建议在品牌营销中心总监审批通过后，先给到供应链系统副总裁，再给到营运系统副总裁 2 对于常态新品推广，无需走现有的报批，只需由行销企划部企划专员提出方案，给到经理及总监审批通过后即可 | 1 拆分步骤‘进行复核方案会签（完善修正）的操作’ 2 增加常态新品推广事件，此事件的审批流到品牌营销中心总监审批通过后即可结束 | 行销企划部
| KP02.03.09 | 库存及竞品促销活动规划 |  |  | 问题点同‘新品推广活动规划’ | 解决方案同‘新品推广活动规划’ | 行销企划部
| KP02.03.10 | 商品或主题或热点或异业促销活动规划 |  |  | 1 行销企划部经理审核方案后，若为子公司不通过，无返回的流程链 2 对于子公司报批的这条线来看，当子公司总经理审批通过后，谁有权利来驳回？即地总之后下一个环节应该给到哪个岗位比较恰当 | 1 需要增加子公司不通过的触发事件，并返回至子公司市场专员 2 针对第二点问题，需要领导决策，我们的方案为：子公司市场专员提出后，递交至子公司总经理。总经理收到后，发起会签至品牌营销中心总监，营运系统副总裁，供应链系统副总裁及相关设计岗位。会签完成后，汇总意见至品牌营销中心总监，由品牌营销中心总监判断通过或驳回 | 行销企划部
| KP02.03.02 | 促销活动商品制定 | 模板缺失 | 促销商品调价单 | 1 最终审批的环节挂了董事长的岗位 2 供应链系统副总裁审批通过后，给到行销企划部经理审批是否合适？ 3 最终审批环节的岗位在现有流程中为董事长 | 1 需改为总裁 2 针对第二点问题，需要跟业务部门具体讨论确定 3 将改岗位改为总裁 | 采购一部
|  |  | 模板过旧 | 促销商品申请表
| KP02.03.05 | 促销商品信息发布 | 模板过旧 | 促销商品信息表 | 1 整体流程开始触发事件缺失 2 审批的环节还需跟业务部门确认并做进一步优化，主要包括此流程是否需要会签的操作？若需要，由哪个岗位发起会签？发起会签后，应该给到哪些岗位来进行会签的操作？ | 1 需增加开始触发事件 2 针对问题二，需要确认后再优化 | 品类管理部
| KP02.03.04 | 促销活动培训课件制作 | 模板缺失 | 1 促销培训PPT 2 门店培训FLASH 3 内网宣传FLASH | 1 流程步骤中有一个营运管理部经理进行会签的操作。但是发起这个会签的岗位需要确认，另外会签完成后，显示通过或不通过的两个事件分支 2 整体流程结束后，下接接口前，没有任何结束事件的描述 | 1 需要确认这个会签环节是可有还是必须？若为可选，需要重新增加分支。若为必须，需确定发起会签的岗位，会签完成后，依然返回至发起人员处，再由发起人员通过或驳回 2 增加结束事件 | 行销企划部
| KP02.03.11 | 物资需求配置表的制作 | 模板缺失 | 需提供相应表单 | 1 流程步骤‘下发相应标准至子公司’未使用系统功能 2 整条流程无表单，需确认增加，并作相应表单模板挂接的操作 3 步骤‘进行配置物资的操作’缺少事务代码 | 1 改为一般系统功能，挂邮件系统 2 向业务部门收集表单及模板 3 需由库存管理部提供，并在ARIS系统内进行权限维护的操作 | 行销企划部
| KP02.03.12 | 活动赠品立项及策划 |  |  | 1 品牌营销中心总监复核及发起会签的操作目前拆分为两个步骤 2 最终审批的岗位目前流程中挂了董事长 | 1 可将此两个操作步骤合并 2 将董事长改为总裁 | 行销企划部
| KP02.03.13 | 活动赠品申购 |  |  | 1 最终审批的岗位目前流程中挂了董事长 | 1 将董事长改为总裁 | 行销企划部
| KP02.03.14 | 活动赠品设计及打样封样 |  |  | 1 会签的环节中，涉及到的岗位太多，可能造成时间上的等待，需优化提升效率 | 1 此环节最终需要哪些岗位来会签，需要相关人员确认后，方可优化 建议：若现有流程中的岗位必须要被会签到，那么每一个岗位会签的标准及完成会签的时间需严格控制，并且强制执行。以此提升效率 | 行销企划部
| KP02.03.15 | 活动赠品订购入库及配送 |  |  | 1 目前流程中，创建采购订单的操作在收货入库之后 | 1 应该先创建采购订单，才能有收货入库的操作，需与业务部门确认 | 行销企划部
| KP02.03.03 | 促销物资申购 | 模板缺失 | 1 采购申请单 2 询价申请单 3 广宣\陈列物资申购单 | 1 接口问题：本流程开始与结束都涉及到接口‘包装或专项设计完稿’ | 确认‘包装或专项设计完稿’与此流程的上下链接关系 | 行销企划部
[5 empty] | 2 现有流程步骤显示，当再OA系统中填写完‘广宣物资申购单’后，才在SAP系统中查询库存 | 应该在整体流程事件触发后，即先查看库存，若库存足够，就可以无需触发以下步骤，若无库存或有库存但量不够时，再触发以下询价及申购的流程步骤
[5 empty] | 3 当物资申购单审批通过后，下接步骤‘供应商比价及打样’，但是无任何确认以及反复的环节 | 需增加询价确认及查看打样品，若不符合要求，需给到供应商重新打样，并再次确认直到打样品完全满足条件的操作步骤
| KP02.03.07 | 标准促销收尾 |  |  | 1 总部与子公司的促销需求在目前流程中同时下发，都下发完成后，才可以进行执行情况分析的操作 2 目前流程中，最终审批环节的岗位为董事长 | 1 改逻辑符号，并将下发结束后，作分析的操作分开总部和子公司两条线来执行，便于读此流程 2 将此岗位改为总裁
设计管理 | KP02.04.02 | 包装或专项设计 | 模板过旧 | 1 项目协作单 2 专项设计提案 3 产品包装设计方案 | 1 步骤‘拟定项目协作表’所对应的岗位中有一个涉及到‘子公司营销部市场专员’，需确认是否项目协作表并非总部统一制定，而是由涉及到的各子公司自己制定？ | 若需要子公司自行制定，则保留现有不变。否则删除‘子公司营销部市场专员’ | 产品企划部
[5 empty] | 2 步骤‘审核设计方案’所对应的岗位中，有涉及到‘湖北和山东子公司总经理’，需确认是否涉及到子公司设计方案需经由地总审批？ | 若确认涉及到子公司的设计方案需由地总审批，那么需将所有子公司总经理的岗位挂接上。若为总部统一审批，则删除现有的两个地总的岗位
[5 empty] | 3 步骤‘进行方案设计的操作’中未涉及到子公司任何岗位，与其上下步骤存在矛盾处，需确认当外协人员进行包装设计并与制作人员反复沟通时，是否需要子公司相关岗位的参与？ | 应与步骤一保持一致，即若步骤一中确定为子公司自行制定，那么此步骤需加上子公司营销部市场专员的岗位，反之，则保持现状不变，修改步骤一
[5 empty] | 4 最后步骤‘审批审计方案’中将总裁与供应链系统副总裁放在一起 | 这两个岗位有权限之间的区别，至少需要分开审批，先经过供应链系统副总裁，再到总裁
分支机构生命周期管理 | SP04.02.21 | 营运巡店 | 模板过旧 | 1 周工作总结（营运） 2 新品尝试建议汇总 3 IT设备申请表 4 周巡店计划(营运） | 1 审阅巡店报告后，现有流程无通过或不通过的事件分支 | 1 加入通过或不通过的事件分支 | 营运管理部
|  |  | 模板缺失 | 1 巡店路线 2 营运经理周报 3 滞销商品汇总表 4 区域经理建议报告 5 物流异常汇总表 6 商品质量反馈表 7 门店表扬信息汇总表 8 周辅料增补表
| SP04.02.22 | 市场营销人员巡店 | 模板缺失 | 1 巡店计划表 2 门店基本资料 3 促销培训PPT 4 软装标准方案 5 巡店报告（市场营销中心） | 1 最后一步归档，目前为线下纸质归档 | 1 建议改为电子归档 | 行销企划部
服务稽核体系 | SP14.02.02 | 服务检核实施 | 模板缺失 | 1 相关标准 2 检核表单 3 检核问题汇总表 | 1 审核奖惩的环节，目前流程中无判断分支 2 稽核实施完成后，目前的逻辑符号为XOR规则 | 1 建议增加判断分支 2 按照逻辑，应更改为OR规则 | 客服中心
业务主数据新增变更 | MP04.04.14 | 物料状态修改数据新增 变更 |  |  | 1 此流程结束后，目前无任何下接接口。但在牌价制作及交接（主配）和促销活动执行流程中，已作为上接接口 | 1 需在流程末端增加相应的下接接口 | 数据管理部
| MP04.04.01 | 促销主数据新增 变更 |  |  | 1 目前流程中，有一个上接口为标准促销收尾 | 1 不认为应该留这个上接接口在此，建议删除 | 数据管理部

## Sheet2 (hidden)
业务模块 | 删除流程 | 所占% | 新增流程 | 所占% | 新增规则 | 修订规则
运输管理 | 4 | 100% | 9 | 225% | 4 | 9
仓储管理 | 4 | 18.18% | 22 | 100% | 23 | 35
库存管理 | 2 | 15.38% | 19 | 146.2% | 3 | 18
其他 |  |  | 9 | 100% | 7 | 3