## summary
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
| ALL |  |  |  | 根据业务，对子流程，若存在审核驳回操作，建议在修改环节增加流程终止确认操作
子公司与区域公司区别
表单中增加人员区域，表单编码，表单填写时，自动带入当前填写人信息，所属公司，职位，日期，工号等信息
对于相邻环节为相同人处理，且在业务上可以合并操作的，采用同一个操作来进行
门店续租计划作为线下环节进行

## 网点年度规划
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.01_001 | 网点年度规划 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 依据会议纪要“HY_T-BPM_20110615_项目需求调研(新开店)_V1.0.doc”， 网点年度规划不通过业务流程进行管理，但需要有表单实现对年度规划数据的录入及查询功能。主要是有如下几个环节，在开始时由地区提交网点年度规划表单，定期的表单评估，年底匹配总结等 |  |  | 流程管理部6.28确认
LT_SP04.02.01_002 | 网点年度规划 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 通过线下方式与系统相结合的方式。
LT_SP04.02.01_003 | 网点年度规划 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 系统提供界面实现年度规划的录入、查询功能。
LT_SP04.02.01_004 | 网点年度规划 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 管理人员可以对子公司提交的年度规划定期填写说明内容。

## 标准新店选址与发布
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.03_001 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节
LT_SP04.02.03_002 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息
LT_SP04.02.03_003 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 在合同用印审批通过后，当前各子公司通过纸质申请门店编码及SAP编号，且该部分的申请内容在新店信息移交中内容有较多重复。建议将新开店移交表单进行重新构造，从而将纸质申请纳入到流程中
LT_SP04.02.03_004 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | ARIS模型中描述的部分环节与当前实际执行存在差异 (1,依据授权体系，CORDYS模型中的目标调查表增加了营运副总的审批环节 2) 依据授权体系，CORDYS模型中的合同审批子流程审批环节去除了子公司总经理以后的审批环节) | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_005 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中涉及到的权限内及权限外的认定，仍未确认
LT_SP04.02.03_006 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中的相关表单以及表单的统一编码规范仍未最终确认
LT_SP04.02.03_007 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部期望在移交单中包含更多的门店基本信息（如电表号码等），需要对该需求进行确定
LT_SP04.02.03_008 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 制定门店信息移交的统一编码规范
LT_SP04.02.03_009 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 网点经理可以根据所在的区域进行动态的分配处理跟进人员.跟进人员需要完成后续的目标调查表
LT_SP04.02.03_010 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 制定目标调查表的统一编码规范
LT_SP04.02.03_011 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单中部分内容如“房型”及 “地理位置”等主要通过附件进行上传，建议在表单中去除。
LT_SP04.02.03_012 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 表单 | 表单内部逻辑要求不全 | 唐炜炜 | 2011.06.27 | 以ARIS描述为准
LT_SP04.02.03_013 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 当前实际执行中，在业务提交前，网点开发员会和主管进行沟通，是否减少此环节，以提高流程执行效率。
LT_SP04.02.03_014 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 子公司总经理针对目标调查表的权限设定 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_015 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 网点中心总监对目标调查表的权限设定 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_016 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 营运副总对目标调查表的权限设定
LT_SP04.02.03_017 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 对于此环节实际为线下环节，建议不在流程中进行体现，但可以通过下一个节点“房屋租赁合同签订“来对当前的环节进行确认。
LT_SP04.02.03_018 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 对合同用印采用统一的编码规范
LT_SP04.02.03_019 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 门店主数据中的部分信息来源于客户合同,建议将该部分数据通过表单进行填写.
LT_SP04.02.03_020 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 针对合同用印相关的权限体系仍未最终确认 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_021 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 对于标准合同合同审核过程中，法务经理对合同的处理方式未进行正式确认。是在最后环节进行抽查或子公司总经理前进行审核。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_022 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单优化，通过此环节后，门店主数据申请中网点部分的数据可以进行取人。
LT_SP04.02.03_023 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部建议：增加房东相关信息，如水电煤原始位置，表数，表号以及拍片的等信息。由于此处内容及数据都有不确定性，建议通过以备注的方式进行说明。
LT_SP04.02.03_024 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 统一门店移交单编码规范
LT_SP04.02.03_025 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 此处表单涉及到主数据申请，工程部进场信息以及信息单移交等，需要业务部门对此表单进行重新设计
LT_SP04.02.03_026 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 需要对此处开发部文员发布所做内容进行进一步细化，以确认在子公司总经理审批通过后自动进行发布
LT_SP04.02.03_022 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 网点信息移交单表单和目标店情况调查表里对房型和地理位置信息通过附件的方式上传,并在地型位置和房型增加一个链接(描述)可以查看到上传的图.
LT_SP04.02.03_023 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 网点信息移交单（商超店)提供错误
LT_SP04.02.03_024 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 目标店情况调查表里对于商圈内租金、营业状况是否需要网点经理再次复核
LT_SP04.02.03_025 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 在审核目标调查表中，同时出现江苏网点开发一部及网点开发二部管理员，其处理业务有何不同

## 标准新开店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.04_001 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单改进：将必要的关键业务数据通过表单方式进行录入
LT_SP04.02.04_002 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单改进：表单录入内容应能满足主数据自动写入SAP需求
LT_SP04.02.04_003 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 流程改进：将某些环节进行合并，如“收集装修信息”及“进行装修设计的操作”，以减少流程环节，提高流程运行效率。
LT_SP04.02.04_004 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 标准新开店流程可以由标准暂闭店子流程完成后触发，所引起的标准新开店后续执行环节或环节执行条件仍未确认
LT_SP04.02.04_005 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 标准新开店流程可以由门店整体翻新子流程完成后触发，所引起的标准新开店后续执行环节或环节执行条件仍未确认
LT_SP04.02.04_006 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部希望，在装修设计审核环节，子公司工程部经理审核通过后，需要增加网点总监以及子公司总经理审批环节。 |  |  | 已提供更改后的流程模型，待确认
LT_SP04.02.04_007 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 工程部希望在表单中获取更多的网点信息，如配置以及营业额等，以便于进行设计装修 |  |  | 已提供更改表单，待确认
LT_SP04.02.04_008 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在工程部门完成物料申购流程后，库存量与申购量不符。
LT_SP04.02.04_009 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中涉及到依赖于权限体系的审批权限设定仍未确认
LT_SP04.02.04_010 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 业务表单以及表单的统一编码规范未最终确认
LT_SP04.02.04_011 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，三个子流程
LT_SP04.02.04_012 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“08 执行装修”、“16 进行货物收货的操作“、”17 进行海信设备安装的操作”步骤是线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现
LT_SP04.02.04_013 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS 模型中“01 申请配件设备”的环节是后续子流程新开门店导入管理的开始环节，因此未在标准新开店流程中进行体现
LT_SP04.02.04_014 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 系统主配时操作的辅料单 |  |  | 2011.06.29待库存管理部赵新娟提供相关表单
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 系统主配时操作的品类单 |  |  | 2011.06.29待品类管理部梅倩提供相关表单
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在标准新开店的证照办理环节输入如下信息，在后续的门店主数据新增环节中需要以下信息： 营业执照号、营业执照开始日期、营业执照结束日期、食品流通许可证号、食品流通许可证开始日期、食品流通许可证结束日期、 食品卫生许可证号、食品卫生许可证开始日期、食品卫生许可证结束日期、税务登记证号、税务登记证开始日期、 组织机构代码、组织机构代码开始日期、组织机构代码结束日期、统计证号、统计证开始日期、统计证结束日期
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 为进行自动门店主数据填充，则需要进行增加如下信息： 开间*、营业空间*、后仓面积、柜台离门距离*、正面朝向*、高壁柜个数、商超壁柜个数、AA槽个数 背柜个数、侧灯箱尺寸、门头灯箱尺寸、广告位、格斗数量*、入口数量*、装修结束日期*
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 系统主配维护页面设计，将辅料配送单中的物料代码改为物料代码+供应商（库存管理部提供）
网点信息移交单的填写说明
LT_SP04.02.04_016 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 工程交付短信申请表没有提供

## 拆店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.08_001 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，八个子流程。
LT_SP04.02.08_002 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“36确认刷卡POS机退货”步骤是一个线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现
LT_SP04.02.08_003 | 拆店 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 依据与业务流程管理顾问的交流，CORDYS模型将物流子流程移到子公司营运部子流程“进行盘点并确保数据已上传”的操作环节下面。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.08_008 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 信息中心分支中，‘进行拆店的操作’，‘进行海信设备退货的操作’和‘通知总务账务调整’属于线下操作环节,建议合并为一个确认环节。
LT_SP04.02.08_004 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将通知海信拆店操作子流程里把"进行拆店的操作","进行海信设备退货的操作","通知总务账务调整"三个环节合并为一个环节（"进行海信拆店,退货和通知账务调整操作")
LT_SP04.02.08_005 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节。
LT_SP04.02.08_006 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息。
LT_SP04.02.08_007 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 进行租金与押金清算操作和进行缴费操作二个环节建议合并为一个环节,因为都是子公司网点审批。
LT_SP04.02.08_009 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 网点中心建议在拆店进行前增加押金退还确认环节，最终流程未确认。
LT_SP04.02.08_010 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在ARIS“门店主数据变更”在子公司营运、网点、信息中心各个环节都有体现，业务流程部门建议在子公司营运部门进行“门店主数据变更”，仍需要进行确认。
LT_SP04.02.08_011 | 拆店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | ‘门店整体翻新’流程，会涉及到标准门店拆店流程的哪些环节，仍需要进一步确认
LT_SP04.02.08_012 | 拆店 | 未确认 | 填写拆店申请表建议通过SAP编码来查询对应的其它信息 | 表单 | 填写拆店申请表建议通过SAP编码来查询对应的其它信息
LT_SP04.02.08_013 | 拆店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 拆店执行时，各个中心执行的先后顺序，以及相互间的依赖关系未确认
LT_SP04.02.08_013 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 依据授权体系，在来伊份总裁审批前增加营运副总裁的审批环节未确认

## 房租付款审批
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP06.01.16_001 | 房租付款审批 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，二个子流程
LT_SP06.01.16_002 | 房租付款审批 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 业务流程的相关表单未提供。 |  |  | 流程管理部建议：房租付款审批过程，与报销审批流程存在内容重叠部分，建议在报销相关流程中进行梳理
LT_SP06.01.16_003 | 房租付款审批 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 与授权体系相关的各级审批权限仍未确定

## 暂闭店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.07_001 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，二个子流程，三个引用流程
LT_SP04.02.07_002 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节。
LT_SP04.02.07_003 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息。
LT_SP04.02.07_004 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 建议将流程中的线下环节（如通知继续营业信息）进行合并或者不在业务流程中进行体现。
LT_SP04.02.07_005 | 暂闭店 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 在ARIS模型中“标准暂闭店”流程与“标准新开店”流程有接口。标准暂闭店会执行标准新开店中的那些环节仍未确认 |  |  | 该项问题与“标准新开店”“LT_SP04.02.04_004”项重复
LT_SP04.02.07_006 | 暂闭店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 对于由于突发事件引起的门店暂闭，在流程中未有体现 |  |  | 数据管理部确认突发事件门店暂闭将进行主数据操作
LT_SP04.02.07_007 | 暂闭店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 在ARIS模型中，关于校园门店的暂闭，审核暂闭店申请（大区经理）环节的处理人为发起人“子公司营运部区域经理”的上级，待确认
LT_SP04.02.07_008 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 原流程(ARIS模型)无相关业务表单，考虑增加关键信息

## 促销主数据新增 变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.04.01_001 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_MP04.04.01_002 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_MP04.04.01_003 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口

## 非集成发票校验
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP06.01.19_001 | 非集成发票校验 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 依据与流程管理部专员交流，在实际执行过程中，非集成发票校验功能主要通过财务的“原始单据审核”流程进行处理。建议在财务流程中进行统一梳理后再进行实施。 |  |  | 流程管理部建议：现有流程，与《房租付款审批》、《原始单据审核》之间存在交叉，建议在报销相关流程中进行梳理
LT_SP06.01.19_002 | 非集成发票校验 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单展现，通过表单能显示对应的收款人信息等。

## 供应商主数据新增变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.04.04_001 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与供应商主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_MP04.04.04_002 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_MP04.04.04_003 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口

## 门店续租
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.02.10_001 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 门店续租表单优化，增加新合同到期时间，以满足供应商主数据变更的需要
LT_MP04.02.10_002 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 依据与业务流程顾问的交流，在实际操作中，在合同谈判不能达成的前提下，不再进行业务的审批。因此建议在“进行合同谈判环节”增加流程结束或其它处理分支。
LT_MP04.02.10_003 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 增加门店到期时间列表，方便业务人员对门店续租业务处理。
LT_MP04.02.10_004 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 当前门店续租流程在子公司总经理之后的审批环节中与权限授权体系中不一致，待确认
LT_MP04.02.10_005 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 审批合同是否续租(董事长)环节不通过时有二个分支处理,逻辑上不符合,待确认
LT_MP04.02.10_006 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 审批合同是否续租(董事长)环节通过时用什么条件触发门店主数据变更和标准新店选址与发布流程.
LT_MP04.02.10_007 | 门店续租 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 续租门店评估表

## 门店整体翻新
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | CORDYS模型中依据授权体系，在最后增加运营副总裁整体翻新申请审查环节。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_MP04.02.06_002 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 整体翻新申请表单优化
LT_MP04.02.06_003 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 业务流程中流程审批的授权权限仍未确认
LT_MP04.02.06_004 | 门店整体翻新 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 对于门店整体翻新以及局部翻新审批通过后的流程后续执行环节未明确 |  |  | 该项问题与“标准新开店”“LT_SP04.02.04_004”项重复
LT_MP04.02.06_005 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部提议将流程分为计划内翻新及计划外翻新，但未确认
LT_MP04.02.06_006 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 业务流程表单未确认

## 门店主数据新增
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.04.06_001 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将各部门（网点，工程，营运等）填写门店主数据申请表的环节调整为并发环节
LT_MP04.04.06_002 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在业务梳理清晰及SAP能提供接口的前提下，将该流程整合到其它流程环节中。
LT_MP04.04.06_003 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_MP04.04.06_004 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_MP04.04.06_005 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口

## 商品预置键主数据新增变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_PM04.04.13_001 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与商品预置键系统接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_PM04.04.13_002 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作商品预置键信息时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_PM04.04.13_003 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与海信系统的相关业务部门确认接口方式及接口
LT_PM04.04.13_004 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需要确认系统主配操作的数据内容

## 网点年度开发计划
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.02_001 | 网点年度开发计划 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 年度开发计划模板PPT里对于各地区门店容量信息来源不确认.
LT_SP04.02.02_002 | 网点年度开发计划 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 年度开发计划模板PPT里对于开发现状,当年新门店质量、优化办法,地区年度开发数分解,城市开发规划分解,这些信息做为场景统计使用.另外对于城市开发规划分解里的开发数值是如何填写的.

## 系统主配维护
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP02.03.04_001 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在业务梳理清晰及SAP能提供接口的前提下，将该流程整合到其它流程环节中
LT_SP02.03.04_002 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_SP02.03.04_003 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_SP02.03.04_004 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口
LT_SP02.03.04_005 | 系统主配维护 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 流程相关表单提供不全 |  |  | 2011.06.29待赵新娟提供SAP相关操作说明
LT_SP02.03.04_006 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS中将门店主配基础数据信息，DC主配基础数据信息，物料数据信息，新品门店数据一并维护好后再统一进行是否维护正确的判断。而ARIS中则是分别维护完成后就进行检查。 |  |  | 完全为SAP操作，根据实施咨询部接口情况统一考虑
LT_SP02.03.04_007 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“05查看后台运行数据” 步骤是一个线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现

## 新开店导入管理
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.03.14_001 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，两个子流程
LT_MP04.03.14_002 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“14 进行设备调整切换的操作”步骤是在海信系统进行操作的环节，未在CORDYS模型中进行体现
LT_MP04.03.14_003 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 将 ARIS模型中的申请电话和网络设备分支合并到新开店流程
LT_MP04.03.14_004 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 将ARIS模型中的申请POS机分支合并到标准新店选址与发布流程
LT_MP04.03.14_005 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 当前流程的环节大部分是线下操作，需要通过业务流程进行管控的环节未确定。
LT_MP04.03.14_006 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在流程的各个环节中的处理人为子公司营运部营业员，而营业员没有电脑，针对类似环节的处理方式仍未确定。