## 封页
上海来伊份股份有限公司T-BPM项目
产品文件定制
V1.0

## 0-说明
文档历史
版本 | 说明 | 时间
V1.0 | 初始化 | 20111018
文档目的
本文档用于记录经过定制的CORDYS BOP产品文件，便于未来升级维护

## 1-定制汇总
修改编号 | 修改范畴 | 需求摘要 | 修改人 | 版本 | 部署环境 | 修改方式 | Follow Up
T-BPM-DEV-PRD-CUS-001 | 前端 | 隐藏业务无关Tab | 张立强 | BOP-4 FP1 CU5 | D/T | PRD-CUS-001 | N/A
T-BPM-DEV-PRD-CUS-002 | 前端 | 隐藏业务无关任务工具栏 | 张立强 | BOP-4 FP1 CU5 | T | PRD-CUS-002 | N/A
T-BPM-DEV-PRD-CUS-003 | 前端 | 产品本地化 | 徐新宇 | BOP-4 FP1 CU5 | T | PRD-CUS-003 | UTF8?
Note on F1: Kun Dai: D: 216 T: 217 P: 196

## PRD-CUS-001
需求说明
隐藏打开待办任务后，产品默认的Tab选项卡
修改说明
在LaiYiFen组织下（不是system），打开XML Store -> WCP/xforms/runtime/com/cordys/notification/workflow/taskview.caf
搜索“taskType = "ProcessTask";”，在它的上一行加入“return;”
保存文件为organization version，重启repository 和XForm SC，清除浏览器缓存，验证。

## PRD-CUS-002
需求说明
隐藏以下工具栏
修改说明
注释<CORDYS_INSTALLATION_DIRECTORY>/Web/cas/vcm/casrepository/applicationservices/connectors/xforms.htm文件的第437行
清除浏览器缓存，验证。

## PRD-CUS-003
需求说明
对XForm中字段校验提示信息及对话框进行本地化
修改说明
/opt/Cordys/defaultInst/localization/Cordys.Ufo.Messages.xml
/opt/Cordys/defaultInst/localization/Cordys.XForms.Messages.xml

## Sheet1
Issue | : webseal currupting libraries.htm content and hence cordys is not getting loaded
Solution 1: | Use individual libraries instead of the libraries.htm bundle for that rename <installation>\Web\wcp\libraries.htm
Solution 2: | Rename libraries.htm file in <installation>\Web\wcp foldcer to libraries.js(webseal does not modify javascript contants) // Change the code in framewrk.htm file form <installation>\web\wcp\library\system\framework,htm in following way function loadFramework() { // Make Cordys.system object available. CordysRoot.system = new System(); CordysRoot.system.addLibraryPackage("/cordys/wcp/libraries.js")
Issue | Changing cordys logo. In the task bar
Solution | Replace the logo.png file in <installation >\Web\wcp\theme\crystal\image\cusp with new image