## SAP接口问题
SAP接口问题汇总
问题归属 | 项目组 | 22
| LAIYIFEN(相关部门) | 80
| 双方 | 7
问题编号 | 功能 | SAP函数 | 问题 | 问题具体描述 | 解决方案 | 优先级 | 处理人 | 归属方 | 状态 | 提出时间 | 答复时间 | 备注
JK-001 | 利润中心接口 | ZIFSD_TBPM_PROFIT | SAP提供的ZIFSD_TBPM_PROFIT方法中的输入参数比接口定义中多 | SAP提供的Web Service方法ZIFSD_TBPM_PROFIT，比接口定义中增加了如下这些字段 <PRCTR>PARAMETER</PRCTR> <KOKRS>PARAMETER</KOKRS> <DATBI>PARAMETER</DATBI> <VERAK_USER>PARAMETER</VERAK_USER> <VERAK>PARAMETER</VERAK> <ABTEI>PARAMETER</ABTEI> <PHINR>PARAMETER</PHINR> <SPRAS>PARAMETER</SPRAS> 从测试文档中，这些字段的定义如下： PRCTR CHAR 10 利润中心 KOKRS CHAR 4 控制范围* DATBI DATS 8 有效截至日期 VERAK_USER CHAR 12 负责的用户 VERAK CHAR 20 负责人 ABTEI CHAR 12 部门 PHINR CHAR 12 利润中心组 SPRAS LANG 1 语言代码 这些字段的值从哪些表中可以查出来？ | 控制范围取1000 有效截至日期：开始时间取创建日期的当年的1月1日，截至日期取9999年12月31日 负责的用户为空 负责人为4位门店编码 部门为空 利润中心组取10000 语言代码取ZH | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-09-29 | 2011-10-08 | PRCTR CHAR 10 利润中心 取值9+门店编号 KOKRS CHAR 4 控制范围* 取固定值1000 原接口文档未描述，后提供的测试数据文档中做了描述。
JK-002 | 成本中心接口 | ZIFSD_TBPM_COST | SAP提供的ZIFSD_TBPM_COST方法中的输入参数比接口定义中多 | SAP提供的Web Service方法ZIFSD_TBPM_COST，比接口定义中增加了如下这些字段 <KOSTL>PARAMETER</KOSTL> <DATBI>PARAMETER</DATBI> <VERAK_USER>PARAMETER</VERAK_USER> <VERAK>PARAMETER</VERAK> <ABTEI>PARAMETER</ABTEI> <KOSAR>PARAMETER</KOSAR> <KHINR>PARAMETER</KHINR> <WAERS>PARAMETER</WAERS> <PRCTR>PARAMETER</PRCTR> 从测试文档中，这些字段的定义如下： KOSTL CHAR 10 成本中心* DATBI DATS 8 有效截至日期 VERAK_USER CHAR 12 负责的用户 VERAK CHAR 20 负责人 ABTEI CHAR 12 部门 KOSAR CHAR 1 成本中心类型* KHINR CHAR 12 标准层次结构区域* WAERS CUKY 5 货币码 * PRCTR CHAR 10 利润中心 这些字段从哪些表中可以查出来？ | 有效截至日期：开始时间取创建日期的当年的1月1日，截至日期取9999年12月31日 负责的用户为空 负责人为4位门店编码 部门为空 成本中心类型取V 标准层次结构区域对应到SAP中的层次结构范围取10000 货币取CNY | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-09-29 | 2011-10-08 | KOSTL CHAR 10 成本中心* 取值9+门店编号 PRCTR CHAR 10 利润中心 取值9+门店编号 原接口文档未描述，后提供的测试数据文档中做了描述。
JK-003 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | ZIFSD_TBPM_KUNNR方法中的KTOKD代表哪个字段，取怎样的值？接口数据字典中没有找到该定义。 | ZIFSD_TBPM_KUNNR方法中的KTOKD代表哪个字段，取怎样的值？接口数据字典中没有找到该定义。 | KTOKD为科目组，取‘门店终端客户’ | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-09-29 | 2011-10-08 | 接口文档中未做描述
JK-004 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | ZIFSD_TBPM_KUNNR方法中的统驭科目（AKONT）的值取哪个固定值？ | ZIFSD_TBPM_KUNNR方法中的统驭科目（AKONT）的值取哪个固定值？ | 取固定值11220400 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 接口文档中未做描述
JK-005 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | <SDATE>PARAMETER</SDATE>这个字段应该是移动价格生效日期*，怎么找这个字段的值 | <SDATE>PARAMETER</SDATE>这个字段应该是移动价格生效日期*，怎么找这个字段的值 | SHOP_MATERIAL_STATUS_DETAIL 表中新增字段PRICE_STARTDATE | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-09-29 | 2011-10-09 | TBPM系统中未定义该字段
JK-006 | 门店主数据接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | SAP接口中没有PNO批次号这个输入参数 | SAP接口中没有PNO批次号这个输入参数 | SAP的方法中已经提供 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-09 | 2011-10-11 | SAP修改接口实现代码
JK-007 | 门店主数据接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | SAP接口中有四个参数未找到其定义 | SAP接口中有如下四个输入参数： <ZMD_014>PARAMETER</ZMD_014> <ZMD_016>PARAMETER</ZMD_016> <ZMD_018>PARAMETER</ZMD_018> <ZMD_052>PARAMETER</ZMD_052> 没有找到该四个参数的定义 | 这四个输入参数取值为空 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 接口文档中未做描述
JK-008 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | SAP中的接口<Z_FLAG>PARAMETER</Z_FLAG> 参数取何值 | SAP中的接口<Z_FLAG>PARAMETER</Z_FLAG> 参数取何值 | SAP中的接口<Z_FLAG>PARAMETER</Z_FLAG> I/U, I means insert, U means Update | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 接口文档中未做描述
JK-009 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | SAP中的接口<Z_WERKS>PARAMETER</Z_WERKS> 与ITEM节点中WERKS是何种关系？ | SAP中的接口<Z_WERKS>PARAMETER</Z_WERKS> 与ITEM节点中WERKS是何种关系？ | Z_WERKS 与ITEM中的WERKS.统一为门店编号 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 接口文档中未做描述
JK-010 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 修改Java的封装方法，封装多个ITEM | 修改Java的封装方法，封装多个ITEM，传送多条物料信息 | 代码已经修改完成 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-10 | 2011-10-10 | TBPM系统修改实现方法
JK-011 | 门店主数据接口 | 门店主数据接口 | 门店主数据应该有两个接口，一个是ZIFSD_TBPM_PLANT，另一个接口未明确 | 门店主数据应该有两个接口，一个是ZIFSD_TBPM_PLANT，还有一个请确认。 | 提供方法ZIFSD_TBPM_WERKS | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-10 | 2011-10-11 | SAP提供相应的接口方法
JK-012 | 流程 | 门店主数据流程 | 流程有需求要分为主流程和子流程来做 | 流程有需求要分为主流程和子流程来做，请确认流程需求 | 增加门店数据修改子流程，该子流程暂定包含一个接口环节，调用ZIFSD_TBPM_PLANT方法。以前门店主数据流程中中调用ZIFSD_TBPM_PLANT方法修改为调用方法ZIFSD_TBPM_WERKS，并增加门店数据修改子流程 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-10 | 2011-10-11 | TBPM根据需求进行流程调整
JK-013 | HR数据接口 | HR数据接口 | HR数据接口名称未定义，SAP方法未提供 |  | SAP Connector重启，清理缓存 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-11 | 2011-10-12 | TBPM系统未启动Connector
JK-014 | 数据下发接口 | 数据下发接口 | 数据下发接口，SAP方法未提供 |  | 方法ZIFMM_TBPM_SENDALL已经提供 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-11 |  | 10月11日：未见SAP提供的方法 SAP提供相应的接口方法
JK-015 | 轮询结果接口 | ZIFSD_TBPM_GET_LOG | 轮询结果接口，需要进行封装一下，解析SAP的返回值后，返回结果 |  | 确认可以直接用ExecuteSAP方法进行封装 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-11 |  | TBPM系统确认实现代码
JK-016 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 针对批次号PNO，放在ITEM节点下不合适，应该提出来 |  | 从WSDL文件中已经看到PNO加上去了 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-11 |  | SAP修改接口实现代码
JK-017 | 数据字典 | 门店主数据接口 | 请帮忙在字典查询中增加相关接口 | 1. 柜台布置类型 2. 开户行选择 |  | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 10月12日：柜台布置类型已提供。开户行选择暂不需要 SAP增加相应的数据字典接口
JK-018 | 数据字典 | 供应商主数据接口 | 请帮忙在字典查询中增加相关接口 | 1. 合同用印付款条件 2. 银行国家代码 3. 银行代码 |  | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 10月12日：银行国家代码，银行代码已提供。合同用印付款条件暂不需要 SAP增加相应的数据字典接口
JK-019 | 数据字典 | 区域字典选择 | 请帮忙在字典查询中增加相关接口 | 1. 地区 | 已经提供 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-11 | 2011-10-12 | SAP增加相应的数据字典接口
JK-020 | 门店主数据接口 | ZIFSD_TBPM_WERKS | 返回值Return节点中的内容为空 |  | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 该问题比较重要，影响到后续方法的执行。 陈悦正在查找原因， SAP修改接口实现代码
JK-021 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 银行代码需要提供数据字典 |  | 新开店的情况下，银行代码取门店编码，SAP会处理，供应商的情况下，该值可以不填，SAP会自动生成银行代码 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-14 | 2011-10-18 | SAP修改接口实现代码
JK-022 | 门店创建接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | RETURN的响应为空节点 |  | ZIFSD_TBPM_WERKS方法中增加输入参数REGION ZIFSD_TBPM_PLANT方法不做变动 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-14 | 2011-10-19 | 10月17日：陈悦正在修改该问题，需要调整门店接口两个方法的输入参数 SAP修改接口实现代码
JK-023 | 成本中心接口 | ZIFSD_TBPM_COST | RETURN的响应中的TYPE为空 | 截取到的响应如下： <TYPE/> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>0000091982创建成功</MESSAGE> |  | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-14 | 2011-10-18 | SAP修改接口实现代码
JK-024 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销规则申请明细表（SHOP_PROMOTIONAL_DETAIL）缺少前提值字段 | 1.前台页面需要增加前提值的输入项 2.针对条件组需要能够输入多个物料信息 | 物料组查询选择，物料组维护功能已经完成 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-14 | 2011-10-20 | 10月17日：针对该问题，修改促销规则申请的页面，增加条件组，结果组的维护功能以及选择功能。同时陈悦那边增加条件组，结果组的接口，将这边的维护信息更新到SAP中。 10月18日：正在修改界面，先实现查询，后实现维护功能 10月19日：查询界面已经集成到促销规则的界面上。维护功能需要调用SAP的接口获取物料组编码，SAP方法已经提供，需要在XForm中增加该方法的调用 SAP提供的接口文档进行了修改了，将促销规则中的商品改为物料组 TBPM系统根据接口的修改，修改界面以及后台实现方法
JK-025 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 从SAP的返回中没有供应商编码信息 |  | 供应商编码放在RETURN/item/MESSAGE上 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-17 | 2011-10-18 | SAP修改接口实现代码
JK-026 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER表中的SHOP_AREA（区域）应该从数据字典中获取数据 |  | 1. 庆荣在目标调查表中进行数据录入 2. 侯刚在新店信息移交单中进行确认 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-20 | TBPM修改界面实现代码
JK-027 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER_FINDEPT表的REGIONAL_TRANSPORTATION（运输区域）应该从数据字典中获取数据 |  | 杜兰已经从字典中取数据. | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-20 | TBPM修改界面实现代码
JK-028 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER_FINDEPT表的BANK_COUNTRYCODE（国家代码）取值为CN，不是CNY |  | 已经设置为默认值CN | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 在一开始设计文档中未明确要求取值范围
JK-029 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER_FINDEPT表的BANK_COUNTRYCODE（银行代码）应对应到SAP中的银行代码 |  | 与之前与唐炜炜及陈悦,董雨花沟通,该银行代码为SAP编码. | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-20 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-30 | 门店主数据新增接口 | ZIFSD_TBPM_WERKS | 返回值Return节点中的TYPE为E，但是MESSAGE的值为“工厂 0066 被创建”，是不是TYPE应该为S | <item> <TYPE>E</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>工厂 0066 被创建</MESSAGE> <LOG_NO/> <LOG_MSG_NO>000000</LOG_MSG_NO> | 已经解决 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-21 | SAP修改接口实现代码
JK-31 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 返回值Return节点为空 | 截取到返回值如下： <ITB_IN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions"> <item> <PNO/> <MATNR>000000000000010057</MATNR> <WERKS>0066</WERKS> <KBETR>10.00</KBETR> <SDATE>2011-10-14</SDATE> <ZZMMSTA>0</ZZMMSTA> <ZZITARK>X</ZZITARK> <CDATE>2011-10-18</CDATE> <VDATE>2011-10-29</VDATE> </item> </ITB_IN> <ITB_OUT xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions" /> <RETURN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions" /> | 已经解决，Z_FLAG没有填，应该填'U' | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-21 | SAP修改接口实现代码
JK-32 | 数据下发接口 | ZIFMM_TBPM_SENDALL | 调用数据下发接口时，抛出异常 | 截取到的错误信息如下： RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE: Invalid value in OPTION field of value table for IN itab operator 初步分析有些字段的输入值有问题 | 参数中去掉空值的三个节点 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-21 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-33 | 门店HR组织代码创建 | ZIFHR_TBPM_OBJID | 缺少接口输入参数的说明 | 请具体说明接口参数的内容 | JK-33 传入参数如下： PNO 111 WERK 1956 PERNR 00000011 OBJID 00000000 KOSTL 91956 NAME TEST BEGDA 2011-01-01 ENDDA 9999-12-31 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-24 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-34 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 返回值Return节点为空 | 截取到的返回如下： <ITB_IN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions"> <item> <PNO>2011-10-19_07</PNO> <WERKS>0066</WERKS> <VONDT>2011-10-22</VONDT> <BISDT>9999-12-31</BISDT> <VKDAB>2011-10-08</VKDAB> <VKDBI>2011-10-26</VKDBI> <REQTYPE>0</REQTYPE> <REQGROUP>000000</REQGROUP> <REQDATA>0</REQDATA> <RESULTTYPE/> <RESULTGROUP>000000</RESULTGROUP> <RESULTDATA>0</RESULTDATA> </item> </ITB_IN> <RETURN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions" /> | 已经改完 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-19 | 2011-10-24 | SAP修改接口实现代码
JK-35 | 数据字典信息 | 数据字典信息 | 请提供数据字典信息 | 需要的数据字典信息如下： 雨棚供应商 空调供应商 亚克力吸塑灯箱供应商 柜台供应商 LED屏供应商 收银台供应商 自动门供应商 卷帘门供应商 施工队 | 已经提供接口ZIFSD_TBPM_LIFNR_OUT供调用 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-20 | 2011-10-24 | SAP增加相应的数据字典接口
JK-36 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 银行帐户号码设置为空 帐户持有人姓名=帐户持有人姓名+“_”+银行帐户号码 |  | 输入格式已经规范 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-21 | 2011-10-21 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-37 | 数据下发接口 | ZIFMM_TBPM_SENDALL | 1.调用该方法的时候，首先返回开始标志，TYPE为B。 2.利用批次号查找执行过程的时候，返回方法结束标志，TYPE为F 3.方法执行结束后，方法是否执行成功，还未定义。 |  | 程序开始时，会向LOG 日志表中插入B标志，结束时会向LOG日志表插入F标志，已经完成。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-21 | 2011-10-24 | SAP修改接口实现代码
JK-38 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER表中的SHOP_AREACODE（区域代码）没有填写 | 需要在界面输入的时候进行处理 |  | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-25 | 2011-10-31 | TBPM修改界面实现代码
JK-39 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 针对银行代码，TBPM输入编码和名称，SAP端自动增加相应的记录 |  | 已经解决 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-25 | 2011-10-26 | SAP修改接口实现代码
JK-40 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 返回信息为TYPE为S，但是从Message出来的信息显示还是有输入参数的问题 | 截取到的返回值如下： <item> <TYPE>S</TYPE> <ID /> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>字段LFA1-SORTL.输入值比屏幕字段长</MESSAGE> | 接口增加了输入参数，并进行了修正 | 紧急 | LAIYIFEN，TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-26 | 2011-10-28 | SAP提供的接口增加输入参数 TBPM系统根据接口的修改，进行修改
JK-41 | 门店创建接口 | ZIFSD_TBPM_WERKS | 返回信息为TYPE为E | 截取到的返回值如下： <item> <TYPE>E</TYPE> <ID /> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>发生运行时间错误DYNPRO_SEND_IN_BACKGROUND</MESSAGE> | 测试通过 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-26 | 2011-10-27 | SAP修改接口实现代码
JK-42 | 物料复制接口 | ZIFSD_TBPM_WSK1 | 返回信息是TYPE为S，但是从Message里面看有问题，是否影响方法的执行。 | 截取到的返回值如下 <RETURN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions"> <item> <TYPE>S</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>没有屏幕 SAPMWSO3 0106 的批输入数据</MESSAGE> | 存在该问题，但是不影响方法执行 该问题，与陈确认，不做修改了。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-11-11 | SAP修改接口实现代码
JK-43 | 物料复制查询接口 | ZIFSD_TBPM_WSK1_CHECK | 调用该接口，报超时错误 | 查到原因在于配置信息上，有余COMMON_LOGGER中的SENDER_COMPONENT字段只有定义为20位，所以方法将该方法配置为ZIFSD_TBPM_WSK1_CHK，这样是不行的。建议增加字段的长度来解决该问题。 | 已经解决 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-27 | TBPM系统中定义的字段问题
JK-44 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 返回信息是TYPE为B，表示下发开始，不应该作为异常处理 | 与陈悦进行沟通后，由他来修改返回信息，不返回TYPE为B | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-28 | SAP修改接口实现代码
JK-45 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 返回信息是TYPE为S，但是从Message里面看有问题，是否影响方法的执行。 | 截取到的返回值为： <TYPE>S</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>没有屏幕 SAPLCLMO 0100 的批输入数据</MESSAGE> | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-31 | SAP修改接口实现代码
JK-46 | 成本中心接口 | ZIFSD_TBPM_COST | 方法调用成功，但是数据没有进入SAP。 |  | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-28 | SAP修改接口实现代码
JK-47 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 方法调用成功，但是数据没有进入SAP。 |  | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-31 | SAP修改接口实现代码
JK-48 | 数据下发接口 | ZIFMM_TBPM_SENDALL | 调用该接口，报超时错误 | 现在，调用该接口，报各个下发接口都关闭，没有真正执行下发操作。 | 11月22日：让海信准备测试环境，请SAP负责人去协调一下。 11月24日：让张诚纯去协调 11月29日：该问题经过沟通后，TBPM准备修改调用方式，预估需要一天的工作量。 11月30日：修改完成 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-11-30 | SAP与TBPM对于异步机制理解不深造成该问题。 TBPM修改调用方式
JK-49 | 门店HR组织代码创建 | ZIFHR_TBPM_OBJID | 输入参数为： <PNO>2011-10-27_03</PNO> <WERKS>0071</WERKS> <PERNR>00000011</PERNR> <OBJID>00000000</OBJID> <KOSTL>90071</KOSTL> <NAME>上海市黄浦区延安中路120号店</NAME> <BEGDA>2011-10-24</BEGDA> <ENDDA>9999-12-31</ENDDA> | 截取到的返回值为： <RETURN xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions"> <item> <TYPE>E</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>没有填充数据字段</MESSAGE> | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-11-01 | SAP修改接口实现代码
JK-50 | 门店HR组织代码创建 | ZIFHR_TBPM_OBJID | 区域经理的工号要从SAP中获取 | 需要在界面输入的时候，从SAP读取数据 |  | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-10-27 | 2011-10-31 | TBPM修改界面实现代码
JK-51 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 供应商接口的返回中的Message，按照前期的定义，应该是供应商的编号，现在是一个字符串，请确认供应商的编号是哪个节点上的？ | 截取到返回值为： <TYPE>S</TYPE> <ID /> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>供应商 0000602244 对于公司代码 2000 采购组织 1000 已被创建</MESSAGE> <LOG_NO /> | 已经修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-28 | 2011-10-31 | SAP修改接口实现代码
JK-52 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 修改输入参数后，进行测试，返回值与修改前一样，重启CORDYS的SAP Connector后，返回值不一样了。是否SAP端的缓存没有进行清理 |  | 经检查，应该没有后台缓存的问题。 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-10-28 | 2011-10-31 | SAP端实现方式会影响TBPM取值结果，与SAP的实现方式有关
JK-50 | 门店HR组织代码创建 | ZIFHR_TBPM_OBJID | 界面输入区域经理工号时，请选择区域经理进行输入，而不能输入营业员的工号 |  | 还需要确认区域经理如何取得。马波已经确认该问题已经解决。 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-01 | 11月21日 | TBPM修改界面实现代码
JK-51 | 利润中心接口 | ZIFSD_TBPM_PROFIT | 有效开始日期应该为XXXX0101，XXXX代表当前年份 |  |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-01 | 2011-11-01 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-52 | 成本中心接口 | ZIFSD_TBPM_COST | 有效开始日期应该为XXXX0101，XXXX代表当前年份 |  |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-01 | 2011-11-01 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-53 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 统驭科目的取值应该为 11220100 |  |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-01 | 2011-11-01 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-54 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销开始日期和截止日期，相差7天，需要在界面上做出判断。 |  |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-01 | 2011-11-02 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-55 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | SHOP_MASTER 中SHOP_AREACODE没有填写 |  |  | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-01 | 2011-11-02 | TBPM修改界面实现代码
JK-56 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 运输区域（TRANSPZONE）取值是SHOP_MASTER_TRANDEPT表中的REGIONAL_TRANSPORTATION字段，该值取自数据字典，数据字典中有过期数据0000000001-Region East,获取还有其他的过期数据，请进行核对 |  | 测试环境做了清理 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-01 | 11月11日 | 1. SAP未对数据数据进行处理 2. TBPM系统中数据未清理
JK-57 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | <ZJHZ1>11</ZJHZ1> 叫货日期 一般是1234567或1357或247，不能是11 | 已经进行了修改 |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-02 | 2011-11-02 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-58 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | <LOCLB>上海配送中心</LOCLB> 供应DC* 要填写代码 | 已经进行了修改 |  | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-02 | 2011-11-02 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-59 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | <VTWEG>00</VTWEG> 分销渠道* 一般填写01 | 还没有解决，填写了02，这里是否需要业务上的判断。 | 不需要判断，我程序里面已经赋值01 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-02 | 11月18日 | 原先未明确该需求，后对比数据时董雨花提出。 TBPM修改界面实现代码
JK-60 | 数据下发接口 | ZIFMM_TBPM_SENDALL | RETURN中的TYPE为S，只能说明是下发结束，没有标志说明下发是正常结束，还是有异常才结束的。 |  | 11月22日：需要SAP提供一个判断依据 11月24日：请教一下张诚纯 11月29日：TYPE为F，说明下发结束，暂时没有办法说明是否成功结束。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-02 | 11月29日 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-61 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | SPGR1 门店状态 取值 01 02 03 04 | 对应到SHOP_MASTER_OPERATION表中的SHOP_STATUS应该填写03 | 确认后，取值为空 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-02 |  | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-62 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 柜台离门距离* 这边填了2MM，报错。截取到的返回值如下： <MESSAGE>ZMD_004：没有找到 &quot;2MM&quot;</MESSAGE> | 查找下来，前期的接口文档有错误，柜台离门距离硬挨是ZMD_005，修改后再测试。 | 没有再报错 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-03 |  | SAP提供的接口文档有误
JK-63 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | SHOP_MASTER表中SHOP_AREACODE没有填写数据 |  | 已经修改 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-03 | 11月11日 | TBPM修改界面实现代码
JK-64 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 返回信息中的TYPE为S的。 | 截取到的返回信息如下： <item> <TYPE>I</TYPE> <ID>CL</ID> <NUMBER>802</NUMBER> <MESSAGE>类处理开始 : 030 新开店0086</MESSAGE> <item> <TYPE>I</TYPE> <ID>CL</ID> <NUMBER>813</NUMBER> <MESSAGE>类 030 新开店0086 创建</MESSAGE> <item> <TYPE>I</TYPE> <ID>WU</ID> <NUMBER>030</NUMBER> <MESSAGE>促销 0100002018 已建立</MESSAGE> | 需要修改返回信息，TYPE为I，改为S 问题依然存在 已经解决 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-08 | 11月18日 | SAP修改接口实现代码
JK-65 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 返回信息中已经有TYPE为S的信息，还是报有错误信息 | 截取到的返回信息如下： <item> <TYPE>S</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>0086数据修改成功</MESSAGE> <item> <TYPE>E</TYPE> <ID/> <NUMBER>000</NUMBER> <MESSAGE>ZMD_032：没有找到 &quot;3&quot;</MESSAGE> | 已经修改 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-08 | 2011-11-08 | SAP修改接口实现代码
JK-66 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 数据问题： 1.门店性质，房产性质在SAP中没有看到数据，数据没有传过去 2.在SAP中牌价区域，显示为1，传过去的数据就是1 |  | 1.门店性质，房产性质数据已经传入SAP 2.牌价区域数据已经写入接口 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-11-08 | 11月11日 | SAP修改接口实现代码
JK-67 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 需要做界面控制，交货工厂，供应工厂需要根据区域，进行选择，交货工厂和供应工厂的代码是一致的。 |  | 填写人填写数据的时候，进行约束 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-08 | 11月11日 | TBPM修改界面约束 原先未明确该需求，后对比数据时董雨花提出。
JK-68 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 城市，城市代码没有输入 |  | 城市，城市代码数据已经写入接口 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 2011-11-08 | 11月11日 | TBPM修改接口配置
JK-68 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 联系人和联系电话，数据已经写入接口请求中，但是没有写入SAP数据库。 |  | 11月11日：SAP回复，正在解决 11月24日：正在修改中，可能改变一下编程方式 11月28日：SAP修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 2011-11-28 | SAP修改接口实现代码
JK-69 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 1.房东主数据:名称2上为空白应为SAP编号-门店简称； 2.联系人未显示出； |  | 11月11日：SAP回复，正在解决 11月24日：今天完成 11月25日：SAP回复：原有接口增加了一个字段NAME2，填写内容是门店的具体信息 11月28日：SAP修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 2011-11-28 | SAP修改接口实现代码
JK-70 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据银行信息为空； |  | 已经解决 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月18日 | SAP修改接口实现代码
JK-71 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 供应商的数据能把供应商号前的4个0去掉； |  | 11月22日：需要和董雨花沟通一下，是否让SAP进行数据字典的修改 11月24日：修改中 11月25日：SAP回复：供应商前面的0已经自动去除 | 紧急 | LAIYIFEN，TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 2011-11-25 | SAP修改数据字典信息 TBPM系统进行数据字典的同步
JK-72 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 业绩提成比例为必填项数据为空； | 数据已经写入SOAP请求中，但是没有进入SAP数据库 |  | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月18日 | SAP修改接口实现代码
JK-73 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | HR组织代码未生成 | HR组织代码如何生成，暂时还未确定方案 | 该问题与JK-76相同，所以关闭 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月22日 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-74 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据中有数据，营业时间显示为9：00 | 应该显示为9:00至X:00 | 取SHOP_MASTER_OPERATION中的OPENING_HOURS¦¦'-'¦¦CLOSE_HOURS | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月18日 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-75 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店终端客户中标题为空应为门店；(后台无法选择，而且前期大多数门店都没有这个选项，填不填没关系) 收索项应为门店简称无数据； 控制数据中贸易伙伴为1000是否有关系(已经解决) |  | 11月11日：SAP回复，已经解决 11月22日：测试的时候，数据没有进入SAP数据，无法进行验证。 11月24日：再测试一下 11月28日：该问题同JK-82，关闭该问题。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月28日 | SAP修改接口实现代码
JK-76 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店成本中心中部门代码显示数据是否有关系，应为空 |  | 没有关系，填了就填了…… | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 11月18日 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-77 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 创建HR中组织单元未成功 | HR组织代码如何生成，暂时还未确定方案 | 11月22日：该问题与JK-73相同，方案还未确定 11月24日：方案确定下来，TBPM前台界面输入，传入SAP，进行保存。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 2011-11-24 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-78 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销规则中， 1.cl01代码中有效起始日应为创建当天日期； 2.CL24N代码中门店未分配下去； 3.Zsd01中先创建结果组号再创建条件组号， 4.点击条件组维护后，条件组号为0， |  | 11月11日：SAP回复，正在解决 11月24日：1已经解决，4暂不解决，2正在解决中 11月28日：SAP修改完成 11月30日：该问题依然存在 11月30日：TBPM修改了问题1，其他界面输入做约束 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 11月11日 | 2011-12-01 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-79 | 客户创建接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 调用该接口，报错，以下的操作无法进行 | <MESSAGE>_0091对于1000创建成功</MESSAGE> <MESSAGE>_0091对于2000创建成功</MESSAGE> <MESSAGE>客户 C2000 对于销售部门 D100 00 00 没有建立</MESSAGE> <MESSAGE>填入所有必需的条目字段</MESSAGE> | 已经解决。BPC测试环境中新增了贸易伙伴这个字段不正确。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月17日 | 11月17日 | SAP修改接口实现代码
JK-80 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 新开店可以没有促销信息，接口方法中没有传条件组信息，物料组信息，SAP是否可以正常处理？ |  | 11月22日：需要SAP确认一下。 11月24日：SAP确认没有问题。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月18日 | 2011-11-24 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-81 | 物料复制接口 | ZIFSD_TBPM_WSK1 | 物料数据未复制到门店，后续维护看不到. |  | 11月22日：测试的时候，调用接口成功，验证数据的时候，发现该问题 11月24日：再测试一下 11月28日：该问题依然存在 11月28日：该问题SAP已经修正 11月30日：该问题依然存在 12月1日：远程调试后，SAP做了修改 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月18日 | 2011-12-01 | SAP修改接口实现代码
JK-82 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据：门店性质、房产性质字段屏，门店主数据附加字段屏都无数据；地址栏下名称2和搜索项未显示门店简称，街道门牌号、运输区域、城市代码数据未显示；供应工厂无数据；D100公司下客户未创建 |  | 11月22日：测试的时候，调用接口成功，验证数据的时候，发现该问题 11月24日：再测试一下 11月28日：解决了部分问题，还有如下问题： 门店主数据：运输区域数据未显示；门店主数据营运补充的电话号码、POS终端号无数据；业绩提成比例数据未显示，银行账号字段数据错误应默认为1；工厂组未加；D100公司下客户未创建 11月29日：修改完成 11月30日：数据验证结果：门店主数据：门店主数据营运补充的电话号码未显示；工厂组未加；门店主数据工程补充中工程供应商号前的0去除;业绩提成比例数据未显示；D100下分公司客户未创建，因测试系统无D100下分公司。 11月30日：TBPM修正了电话号码的问题，业绩提成比例正在修改中 12月1日：远程调试后，SAP做了修改 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月18日 | 2011-12-01 | SAP修改接口实现代码
JK-82 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店终端客户：门店终端客户中标题为空应为门店；名称1委维护的值为门店名称+下滑线+终端客户；搜索项应为门店简称无数据；街道/门牌号应为门店地址 |  | 11月22日：测试的时候，调用接口成功，验证数据的时候，发现该问题 11月24日：再测试一下 11月28日：解决了部分问题，还有如下问题： 门店终端客户：名称1维护的值为门店名称+下滑线+终端客户；搜索项应为门店简称无数据 11月29日：修改完成 11月30日：数据验证结果：门店终端客户：名称1维护的值为门店名称+下滑线+终端客户；搜索项应为门店简称无数据。 11月30日：TBPM的输入参数已经做了修正 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 11月18日 | 2011-11-30 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-83 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 调用接口后，返回信息TYPE为S，但是Message为<MESSAGE>没有屏幕 SAPMF02K 0130 的批输入数据</MESSAGE> | 输入参数为：<PNO>20111111_76</PNO><NAME1>111</NAME1><SORT1>0089上海闵行家乐福虹梅路33店</SORT1><SORT2/><BUKRS>2000</BUKRS><KTOKK>9002</KTOKK><EKORG>1000</EKORG><NAMEV>张三</NAMEV><NAME1_GP>1234</NAME1_GP><STREET>虹梅路33</STREET><TEL_NUMBER>1245</TEL_NUMBER><FAX_NUMBER/><BANKS>CN</BANKS><BANKL/><BANKA>工商</BANKA><BANKN>200123123</BANKN><KOINH>王五_200123123</KOINH><AKONT>22020100</AKONT><ZTERM>Z001</ZTERM><ZWELS>0</ZWELS><WAERS>CNY</WAERS><QSZDT>2011-11-01</QSZDT><ZINDT>2011-11-01</ZINDT><DATLZ>2011-11-12</DATLZ><CERDT>0000-00-00</CERDT> | 11月22日：测试的时候，调用接口的时候，发现该问题 11月24日：传入参数中截至日期有问题 11月25日：SAP回复：这个问题应该是银行输入不正确导致，请检查一下。TBPM项目组将测试数据提交给SAP后，SAP进行了修正，现在该问题已经解决。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月18日 | 2011-11-25 | SAP修改接口实现代码
JK-84 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 增加门店税率这个字段，这个值要传入SAP |  | 11月24日：SAP回复，正在修改中 11月28日：SAP修改中 11月29日：修改完成 | 紧急 | LAIYIFEN，TBPM项目组 | LAIYIFEN | CLOSED | 11月22日 | 11月29日 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-85 | 成本中心接口 | ZIFSD_TBPM_COST | 门店成本中心：部门代码显示数据是否有关系，应为空 |  | 11月28日：新增问题 11月28日：SAP已经修正 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 11月28日 | 2011-11-28 | SAP提供的接口文档未定义该部分内容
JK-86 | 数据下发接口 | ZIFMM_TBPM_SENDALL | 数据下发接口按照TCODE来进行测试，测试情况如下： TCODE为ZIF09，调用接口没有问题。TCODE为ZIF17，调用接口报错。错误：RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE: Invalid value in OPTION field of value table for IN itab operator. operator. TCODE为ZIF10，调用接口报错。错误信息与ZIF17相同 TCODE为ZIF16，调用接口报错。错误信息与ZIF17相同 TCODE为ZIF01，调用接口没有问题。 TCODE为ZIF11，调用接口没有问题。返回信息中有问题。 TCODE为ZIF18，调用接口没有问题，但是返回信息中TYPE为空 |  | 11月28日：新增问题 11月29日：该问题同JK-48，故关闭 | 紧急 | TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 11月28日 | 2011-11-29 | SAP与TBPM对于异步机制理解不深造成该问题。 TBPM修改调用方式
JK-83 | 门店主数据流程 |  | 异常情况执行人设置，设置岗位角色就可以了，不需要和公司有关联 |  | 12月1日：TBPM进行了修正 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 12月1日 | 12月1日 | TBPM根据需求进行流程调整
JK-84 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据：门店主数据工程补充中工程供应商号前的0去除，未看到效果 |  | 12月2日：测试过程中，未输入供应商数据 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 12月2日 | 2011-12-05
JK-85 | 客户资料接口 | ZIFSD_TBPM_KUNNR | 门店终端客户：名称1维护的值为门店名称+下滑线+终端客户，不是门店终端客户； |  | 12月2日：TBPM已经做了修改 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 12月2日 | 12月2日
JK-86 | 门店HR组织代码创建 | ZIFHR_TBPM_OBJID | HR组织代码：未看到 |  | 12月2日：测试过程中，界面输入的区域经理在SAP找不到相对应的数据 12月5日：TBPM系统，已经输入了区域经理，但是从返回的信息截取到HR组织代码为000000. 12月6日：经查找，TBPM系统中区域经理的数据在SAP测试环境中数据不完整。采用SAP测试环境上的测试再次测试。 12月6日：SAP在测试环境下可以创建HR组织代码，调用方法则不行。 12月7日：SAP做了修改 12月8日：SAP正在针对SOAP请求报文进行分析 12月9日：经过远程调试，查看代码，并修改了代码，可以进行测试。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 12月2日 | 2011-12-12
JK-87 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销规则:未创建，看到显示的结果 |  | 12月2日：测试过程中，流程界面中未填写促销信息 12月5日：促销子流程被屏蔽了，TBPM系统进行修改，去掉该屏蔽。 12月5日：流程中已经做了修正，数据已经传给了SAP，待数据正确性验证 12月6日：数据验证结果：cl01代码中有效起始日应为创建当天日期 12月7日：TBPM做了修改 12月8日：TBPM数据理解有误,再次做修改 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | CLOSED | 12月2日 | 2011-12-12
JK-88 | 物料复制接口 | ZIFSD_TBPM_WSK1 | 门店的物料状态：特定工厂状态开通存在问题，复制完物料后先以当天日期关闭所有物料的特定工厂状态，再开通811-813物料服务协议为月盘的特定工厂状态 |  | 12月2日：SAP研究中 12月5日：SAP修改完成 12月5日：数据验证的结果：销售生效日期也维护了 12月6日：SAP进行了修改，进行测试 12月6日：数据验证结果：门店的物料状态：811-813物料开通特定工厂状态的，销售生效日期还是存在；812-813物料服务协议为01月盘的，特定工厂状态未打开 12月7日：SAP做了修改 12月8日：SAP正在针对SOAP请求报文进行分析 12月9日：经过远程调试，查看代码，并修改了代码，可以进行测试。 12月12日：门店的物料状态：811-813物料服务协议为01月盘的，维护了销售生效日期，应不用维护 12月13日：SAP在12月12日晚上做了修改 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 12月2日 | 2011-12-13
JK-90 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 数据验证结果，柜台布置类型有两个 |  | 12月5日：新增该问题 12月6日：SAP进行了修改，进行测试。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-12-06 | 2011-12-07
JK-91 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 房东主数据：门店主数据中开店日期字段需传入到供应商主数据的开张日期字段 |  | 12月6日：新增问题 12月7日：SAP做了修改 12月8日：SAP正在针对SOAP请求报文进行分析 12月9日：仔细查看了SOAP请求，输入参数有误，与TBPM确认后，该输入信息是董雨花的要求进行修改的，需要与董雨花再次确认。 12月13日：供应商主数据中的开张日期，还需要讨论如何确定 12月13日：SAP需要增加新接口 12月14日：SAP计划明天提供新接口 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-12-06 | 2011-12-19
JK-92 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据：房东编码未传入（新增）；小规模纳税人待看 |  | 12月6日：新增问题 12月7日：SAP做了修改 12月8日：SAP正在针对SOAP请求报文进行分析 12月9日：经过远程调试，查看代码，并修改了代码，可以进行测试。 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-12-06 | 2011-12-12
JK-93 | 门店修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店物料移动平均价：未看到 |  | 12月6日：新增问题 12月7日：SAP做了修改 12月8日：SAP正在针对SOAP请求报文进行分析 12月9日：经过远程调试，查看代码，并修改了代码，可以进行测试。 12月12日：门店物料移动平均价：看到十几个物料的移动平均价，全部数据的移动平均价数据是否准确，不确定 12月13日：TBPM项目组做了修改 12月14日：数据验证通过，可以CLOSE | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 2011-12-06 | 2011-12-14
JK-94 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销规则: 1. 界面中显示的前提组和结果组，与条件组和结果组维护中看到的性质不一样，见截图； 2. 限量字段为空确认表单未填写数据还是系统没传入; 3. 促销主题应取表单上的，能将表单促销主题+SAP编号+促销起至日期结合为SAP中促销主题 |  | 12月12日：新增问题 12月13日：针对问题1和2，TBPM项目组做了修改，针对问题2和3，SAP做了修改 12月13日：SAP接口返回有错误，SAP做了修改 12月14日：问题2，问题3已经解决，问题1请在测试过程中，清空IE缓存后，再进行测试，因为修改了界面。 12月15日：可以CLOSE | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 2011-12-12 | 2011-12-15
JK-95 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 物料数据在测试环境下，TBPM系统与SAP系统数据不一致，导致调用物料处理接口报错。 | 错误信息：估价0133 对于物料 没有被维护 | 12月14日：新增问题 12月15日：方法执行过去了，可以CLOSE | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 2011-12-14 | 2011-12-15
JK-92 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 测试非上海地区数据（江苏）的时候，报“工厂 0136 在公司代码 2000 中不存在” |  | 12月16日：新增问题 12月19日：TBPM根据SAP给出的最新接口文档，增加输入参数 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-12-16 | 2011-12-19
JK-93 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 测试非上海地区数据（江苏）的时候，报“记帐期 12 2011 没有打开” |  | 12月19日：新增问题 12月19日：SAP数据进行处理 | 紧急 | LAIYIFEN | LAIYIFEN | CLOSED | 2011-12-19 | 2011-12-19
JK-94 | HR数据接口 | ZIFHR_TBPM_OBJID | 测试非上海地区数据（江苏）的时候，报“没有填充数据字段” |  | 12月19日：新增问题 12月20日：由SAP提供区域经理的数据 12月22日：提供了测试用的区域经理 | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | CLOSED | 2011-12-19 | 2011-12-22
JK-95 | 门店主数据修改接口 | ZIFSD_TBPM_PLANT | 门店主数据：房产性质在系统内无选项数据，已问题反馈马波，未解决 |  | 12月20日：新增问题 12月22日：等业务部门确认 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | OPEN | 2011-12-20
JK-96 | 供应商创建接口 | ZIFSD_TBPM_LIFNR | 房东主数据：门店主数据中开店日期字段需传入到供应商主数据的开张日期字段 |  | 12月20日：新增问题 12月20日：修改后，待测试 | 紧急 | TBPM项目组 | TBPM项目组 | OPEN | 2011-12-20
JK-97 | 促销处理接口 | ZIFSD_TBPM_CLASS | 促销规则:有效起始日期不一致;结果组商品内的物料可叫货、可销售状态未打开 |  | 12月20日：新增问题 12月20日：已经做了修改，待测试 12月22日：促销规则:有效起始日和创建日期为12.22 12月22日：测试后考虑修改方案 | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | OPEN | 2011-12-20
JK-98 | 物料处理接口 | ZIFSD_TBPM_MATNR | 门店的物料状态：10000-79999可买商品的物料可叫货、可销售状态未打开 |  | 12月20日：新增问题 12月20日：已经做了修改，待测试 12月22日：门店的物料状态：所有辅料的可叫货状态生效日期不是为当天(12.22) 12月22日：测试后考虑修改方案 | 紧急 | LAIYIFEN TBPM项目组 | LAIYIFEN TBPM项目组 | OPEN | 2011-12-20