## Sheet1
| 问题点 | TICKET | 责任人 | 预计完成时间 | 依赖 | 说明
SAP创建 | 门店主数据：房产性质3在系统内无选项数据，此问题反馈马波，未解决 | 479 | 网点中心 |  | 按照11/22,12/20的邮件，需要最终用户进行确认
SAP创建 | 房东主数据：门店主数据中开店日期字段需传入到供应商主数据的开张日期字段，付款方式银行转账问题一直未在CORDYS测试系统选项内更新 |  | 马波 | 12.22 |  | 已经修改，测试中
SAP创建 | 促销规则:有效起始日期不一致，见截图;结果组商品内的物料可叫货、可销售状态未打开 | 待解决 | 王志强、陈悦 | 12.21
SAP创建 | 门店的物料状态：10000-79999可买商品的物料可叫货、可销售状态未打开 | 待解决 | 王志强、陈悦 | 12.21
| SAP内门店主数据创建完后，下发到海信及会员卡数据无法验证，测试系统地址不祥 |  | 来伊份 |  | 需要协调海信系统确定测试地址
| 新开店进SAP字段，两系统字段类型及长度核对情况 | 471 | 马波 | 12.22 | 已经核对，与陈悦提供的表单需求一致
| 新开店各部门提交表单上进SAP字段，需开发整合表单给到数据管理部检核数据 | 470 | 马波 | 12.27
| 新开店物料移动平均价表单数据更新本月一次，需开发相应的表单维护界面，最好是能将表单数据导入到CORDYS系统 | 473 | 来伊份(Aris?) |  | 需要对修改数据的操作流程及处理方式进行确认
| 新开店-门店主数据补充环节流程时间控制问题，新开店的修改接口开发还未进行，由于某些表单字段的特殊性，暂不能实行流程时间控制 | 482 | 来伊份(ARis) |  | 需要对主数据修改的过程及操作人进行确认。