## 蓝图设计总体原则
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LC_SP_ALL_001 | ALL | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 根据业务，对子流程，若存在审核驳回操作，建议在修改环节增加流程终止确认操作 | 李志强 | 2011.07.05 | 在审批环节增加终止操作 | 1.保持流程生命周期的完整性
LC_SP_ALL_002 |  | 已确认 |  |  |  | 李志强 | 7.05
LC_SP_ALL_003 |  | 已确认 |  |  |  | 李志强 | 7.05
LC_SP_ALL_004 |  | 已确认 |  |  |  | 李志强 | 7.05
LC_SP_ALL_002 | All | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单中增加人员区域，表单编码，表单填写时，自动带入当前填写人信息，所属公司，职位，日期，工号等信息 | 李志强 | 2011.07.05 | 需要与业务部门进行确认 | 1.表单的一致性设计 2.增强易用性
LC_SP_ALL_003 | ALL | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 门店续租计划作为线下环节进行 | 唐炜炜 李志强 | 2011.07.04 2011.07.05 | 范围外相对独立的流程，如有必要，可考虑在下期实现

## 网点年度规划
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_SP04.02.01_001 | 网点年度规划 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 依据会议纪要“HY_T-BPM_20110615_项目需求调研(新开店)_V1.0.doc”， 网点年度规划不通过业务流程进行管理，但需要有表单实现对年度规划数据的录入及查询功能。主要是有如下几个环节，在开始时由地区提交网点年度规划表单，定期的表单评估，年底匹配总结等 | 李志强 | 2011.07.05 | 流程管理部6.28确认 | 1.与业务部门（网点中心总监提出）当前操作习惯一致，且能实现数据的统一、集中管理 2.与新开店业务其它流程耦合度不高
LT_SP04.02.01_002 | 网点年度规划 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 通过线下方式与系统相结合的方式。
LT_SP04.02.01_003 | 网点年度规划 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 系统提供界面实现年度规划的录入、查询功能。
LT_SP04.02.01_004 | 网点年度规划 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 管理人员可以对子公司提交的年度规划定期填写说明内容。
LT_SP04.02.01_005 | 网点年度规划 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在EXCEL附件的门店数量安排表单中，类别下两列的填写说明，待完善 |  |  | 待业务部门补充

## 网点年度开发计划
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 备注 | 建议说明 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP04.02.02_001 | 网点年度开发计划 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在总公司进行门店开发计划汇总时，以分公司为单位进行门店数据汇总(如按江苏子公司进行统计，而不拆分为苏南、苏北分别进行统计） |  | 1.对于同一个省份下的门店都属于同一个子公司 2.省内各门店在同一个省对应的政策是一致的 3.便于公司查询统计

## 标准新店选址与发布
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明 | 后续处理人 | 处理时间 | 备注2
LT_SP04.02.03_001 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节
LT_SP04.02.03_002 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息
LT_SP04.02.03_003 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 在合同用印审批通过后，当前各子公司通过纸质申请门店编码及SAP编号，且该部分的申请内容在新店信息移交中内容有较多重复。建议将新开店移交表单进行重新构造，从而将纸质申请纳入到流程中 | 李志强 | 2011.07.05 | 建议在线下进行，对于SAP编号与门店编码在业务部门提供规则后，可由系统自动生成 | 1.减少人工操作 2.满足主数据管理流程优化需要 | T-BPM项目组 数据管理部 咨询实施部
LT_SP04.02.03_004 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | ARIS模型中描述的部分环节与当前实际执行存在差异 (1,依据授权体系，CORDYS模型中的目标调查表增加了营运副总的审批环节 2) 依据授权体系，CORDYS模型中的合同审批子流程审批环节去除了子公司总经理以后的审批环节) | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.03_005 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中涉及到的权限内及权限外的认定，仍未确认 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认，依据已提供的授权体系确认
LT_SP04.02.03_006 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中的相关表单以及表单的统一编码规范仍未最终确认 |  |  | 需要与流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.03_007 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部期望在移交单中包含更多的门店基本信息（如电表号码等），需要对该需求进行确定 | 李志强 | 2011.07.05 | 建议在备注中进行说明
LT_SP04.02.03_008 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 制定门店信息移交的统一编码规范 |  |  | 需要与流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.03_009 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 网点经理可以根据所在的区域进行动态的分配处理跟进人员.跟进人员需要完成后续的目标调查表 | 唐炜炜 李志强 | 2011.07.05 | 已确认，在流程中增加一个处理环节，网点开发员可以在该环节查看商超信息移交单 | 1.从业务前后处理的衔接上考虑。 2.开发员在进行目标调查表前需要知晓商超店信息 3.开发员需要根据调研确定是否进行目标店开发，无法进行自动确认 | T-BPM项目组
LT_SP04.02.03_010 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 制定目标调查表的统一编码规范 |  |  | 需要与流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.03_012 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 表单 | 表单内部逻辑要求不全 | 唐炜炜 | 2011.06.27 | 以ARIS描述为准
LT_SP04.02.03_013 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 当前实际执行中，在业务提交前，网点开发员会和主管进行沟通，是否减少此环节，以提高流程执行效率。 | 李志强 | 2011.07.05 | 保持现状 | 1.当前流程的审批环节非常多，导致流程的执行周期偏长。
LT_SP04.02.03_014 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 子公司总经理针对目标调查表的权限设定 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型,依据已提供的授权体系确认
LT_SP04.02.03_015 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 网点中心总监对目标调查表的权限设定 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型,依据已提供的授权体系确认
LT_SP04.02.03_016 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 营运副总对目标调查表的权限设定 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认，依据已提供的授权体系确认
LT_SP04.02.03_017 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 对于此环节实际为线下环节，建议不在流程中进行体现，但可以通过下一个节点“房屋租赁合同签订“来对当前的环节进行确认。 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认
LT_SP04.02.03_018 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 对合同用印采用统一的编码规范 |  |  | 需要与流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.03_019 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 门店主数据中的部分信息来源于客户合同，建议将该部分数据通过表单进行填写. |  |  | 待完善 |  | T-BPM项目组 数据管理部 咨询实施部
LT_SP04.02.03_020 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 针对合同用印相关的权限体系仍未最终确认 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型，已确认
LT_SP04.02.03_021 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 对于标准合同合同审核过程中，法务经理对合同的处理方式未进行正式确认。是在最后环节进行抽查或子公司总经理前进行审核。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型，已确认
LT_SP04.02.03_022 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 新开店信息移交单表单优化，通过此环节后，门店主数据申请中网点部分的数据可以进行确认。 |  |  | 待完善 |  | T-BPM项目组 数据管理部 咨询实施部
LT_SP04.02.03_023 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部建议：增加房东相关信息，如水电煤原始位置，表数，表号以及拍片的等信息。由于此处内容及数据都有不确定性，建议通过以备注的方式进行说明。 | 李志强 | 2011.07.05 | 建议在表单备注中进行说明
LT_SP04.02.03_024 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 统一门店移交单编码规范 |  |  | 需要与流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.03_026 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 需要新开门店信息移交单中开发部文员发布移交信息环节所做内容进行进一步细化，以确认在子公司总经理审批通过后是否可跳过该环节自动进行发布 |  |  | 需与业务确认，该环节操作内容来确定是否可以将该环节移除 | 1.减少不必要流程环节，提高流程效率 | 业务部门
LT_SP04.02.03_027 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 网点信息移交单表单和目标店情况调查表里对房型和地理位置信息通过附件的方式上传,并在地型位置和房型增加一个链接(描述)可以查看到上传的图. |  |  | 需与业务部门确认 | 1.增强系统易用性 | 业务部门
LT_SP04.02.03_028 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 遗留问题 | 表单 | 网点信息移交单（商超店)提供错误 | 李志强 | 2011.07.05 | 已解决
LT_SP04.02.03_029 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 目标店情况调查表里对于商圈内租金、营业状况是否需要网点经理再次填写 | 李志强 | 2011.07.05 | 建议相同部分不需要网点经理重新进行输入，而网点经理只需执行检核职责，也即对开发员的填写内容进行评价。 | 1.减少数据的重复录入，提高工作效率
LT_SP04.02.03_030 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在审核目标调查表中，同时出现江苏网点开发一部及网点开发二部管理员，其处理业务有何不同 | 李志强 | 2011.07.05 | 该两个部门负责不同区域
LT_SP04.02.03_031 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 根据业务，对子流程，若存在审核驳回操作，建议在修改环节增加流程终止确认操作 | 李志强 | 2011.07.05 | 在审批环节增加终止操作 | 1.流程完整性
LT_SP04.02.03_032 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 网点信息移交单（商超店）改为商超门店信息移交单，流程中错误，需要修改，商超移交单表单内容的优化 | 唐炜炜 | 2011.07.05 | 在表单设计时，考虑包含以下字段：商超移交人，地理位置，面积，租金，租期，何时起租，门店评价，在商超中的位置，地段情况，竞争对手，商超移交人联系方式 | 1.便于用户理解表单 2.方便商超信息的移交 | T-BPM项目组
LT_SP04.02.03_033 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 进行会签新开门店信息移交单操作所涉及部门不确定 |  |  | 待流程管理部对该环节进行完善 |  | 流程管理专员
LT_SP04.02.03_034 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 目标门店调查表中增加填写字段“市”，并保持数据一致性 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认 | 1.保证对一些常规地区的录入统一 | T-BPM项目组
LT_SP04.02.03_036 | 标准新店选址与发布 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在新开门店信息移交单中，在最下端移交物品中填写的内容说明 |  |  | 待业务部门确认
LT_SP04.02.03_037 | 标准新店选址与发布 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 授权体系的调整 | 李志强 | 2011.07.05 | 审批过程一致，金额不一致，需要进行调整 |  | T-BPM项目组

## 标准新开店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明 | 后续处理人 | 处理时间 | 备注2
LT_SP04.02.04_003 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 流程改进：将某些环节进行合并，如“收集装修信息”及“进行装修设计的操作”，以减少流程环节，提高流程运行效率。 |  |  | 建议统一为由工程部监理操作（目前只有湖北分为监理和设计两个岗位执行） | 1.统一对于该工作执行的岗位需求 | 业务部门
LT_SP04.02.04_004 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 标准新开店流程可以由标准暂闭店子流程完成后触发，所引起的标准新开店后续执行环节或环节执行条件仍未确认 |  |  | 1.四种暂闭店原因 （1）商超调整位置、因水电问题等暂时性的突发事件由网点发暂闭店的申请重新开店通知也是由网点发出 （2）类似大学城的周期性的闭店由营运发暂闭店通知重新开店通知也是由营运发出 （3）门店翻新的闭店由工程发出闭店通知重新开店通知也是由工程发出 （4）门店主数据的申请统一由子公司营运提出 主数据状态开启 （待确认） 2.需要确认，在暂闭重开时对应的环节，以便于主数据操作 | 1.满足主数据管理流程优化需要 | 业务部门
LT_SP04.02.04_005 | 标准新开店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 标准新开店流程可以由门店整体翻新子流程完成后触发，所引起的标准新开店后续执行环节或环节执行条件仍未确认 |  |  | 1.在标准拆店流程中，门店翻新需要执行“标准门店拆店移交”后的全部步骤，门店翻新在标准新开店中需要执行“新开店”后的全部步骤 2.对于与主数据的相关操作，待确认 | 1.满足主数据管理流程优化需要 | 业务部门
LT_SP04.02.04_006 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部希望，在装修设计审核环节，子公司工程部经理审核通过后，需要增加网点总监以及子公司总经理审批环节。 |  |  | 对于业务部门提供的流程模型，建议取消会签，待确认 | 1.与来伊份的会签制度有冲突 | 业务部门
LT_SP04.02.04_007 | 标准新开店 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 工程部希望在表单中获取更多的网点信息，如配置以及营业额等，以便于进行设计装修 | 李志强 | 2011.07.05 | 已提供更改表单，在新开店网点信息移交单中包含了销售预估额，已解决
LT_SP04.02.04_008 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在工程部门完成物料申购流程后，库存量与申购量不符。 |  |  | 采购流程中进行考虑 |  | 业务部门
LT_SP04.02.04_009 | 标准新开店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 流程中涉及到依赖于权限体系的审批权限设定仍未确认 | 李志强 | 2011.07.05 | 已在新授权体系中说明
LT_SP04.02.04_010 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 业务表单以及表单的统一编码规范未最终确认 |  |  | 待流程管理部周经理确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.04_011 | 标准新开店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，三个子流程 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认
LT_SP04.02.04_012 | 标准新开店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“08 执行装修”、“16 进行货物收货的操作“、”17 进行海信设备安装的操作”步骤是线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认
LT_SP04.02.04_013 | 标准新开店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS 模型中“01 申请配件设备”的环节是后续子流程新开门店导入管理的开始环节，因此未在标准新开店流程中进行体现 | 李志强 | 2011.07.05 | 已确认
LT_SP04.02.04_014 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 1.系统主配时操作的辅料单 2.系统主配维护页面设计，将辅料配送单中的物料代码改为物料代码+供应商（库存管理部提供） |  |  | 2011.06.29待库存管理部赵新娟提供相关表单，需要库存管理部确认如何转化为数据管理部所需的主数据申请单 | 1.满足主数据管理流程优化需要 | 业务部门
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 系统主配时操作的品类单 |  |  | 2011.06.29待品类管理部梅倩提供相关表单，环节没有 |  | 业务部门
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在标准新开店的证照办理环节输入如下信息，在后续的门店主数据新增环节中需要以下信息： 营业执照号、营业执照开始日期、营业执照结束日期、食品流通许可证号、食品流通许可证开始日期、食品流通许可证结束日期、 食品卫生许可证号、食品卫生许可证开始日期、食品卫生许可证结束日期、税务登记证号、税务登记证开始日期、 组织机构代码、组织机构代码开始日期、组织机构代码结束日期、统计证号、统计证开始日期、统计证结束日期 |  |  | 待和数据管理部和子公司确认 | 1.满足主数据管理流程优化需要 | T-BPM项目组 数据管理部 咨询实施部
LT_SP04.02.04_015 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 为进行自动门店主数据填充，则需要进行增加如下信息： 开间*、营业空间*、后仓面积、柜台离门距离*、正面朝向*、高壁柜个数、商超壁柜个数、AA槽个数 背柜个数、侧灯箱尺寸、门头灯箱尺寸、广告位、格斗数量*、入口数量*、装修结束日期* |  |  | 建议辅料配送单填写后增加一个环节对信息进行录入 该数据部分信息会在“执行装修”结束时，得到最终确认 | 1.满足主数据管理流程优化需要 | T-BPM项目组 数据管理部 咨询实施部
LT_SP04.02.04_016 | 标准新开店 | 已确认 | 遗留问题 | 表单 | 工程交付短信申请表没有提供 | 李志强 | 2011.07.05 | 已取消
LT_SP04.02.04_017 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 辅料单需要库存管理部配置员会签 |  |  | 建议取消，发布新开店进场装修通知后由系统触发发送信息通知，待确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.04_018 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | cordys模型中在发布新开店进场装修通知后加入一个查看环节 |  |  | 建议在发布新开店进场装修信息预告后填写辅料配送单的需求，通知到库存管理部，库存管理部依据此需求进行备货，在装修完成时工程专员可以对之前的配货单进行修正，最后通知到库存管理员对数据进行更新。待确认 | 1.加快流程处理进程 2.对于新开店业务，该环节是跨中心环节，会影响到库存配置。 3.在设计环节时，对该配置进行预估，可以方便库存部门进行配货。 4.在执行装修结束时，对数据进行修正，确定主数据录入 | 业务部门
LT_SP04.02.04_019 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程结算报销审批流程没有考虑授权体系 |  |  | 待业务部门确认 |  | 业务部门
LT_SP04.02.04_020 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在审核进场装修预告通过后增加一个查看环节，该环节只做通知，不影响流程执行 |  |  | 待确认 | 1.参与人员可以查看该通知。 2.增强流程的可见性 | 业务部门
LT_SP04.02.04_021 | 标准新开店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 进行门店开通状态的操作的操作内容 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06 | 将SAP中该门店的门店状态改为正常营业，系统默认为空。 并且将冻结日期（起始、结束、冻结原因）去除

## 拆店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_SP04.02.08_001 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，八个子流程。
LT_SP04.02.08_002 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“36确认刷卡POS机退货”步骤是一个线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现
LT_SP04.02.08_003 | 拆店 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 依据与业务流程管理顾问的交流，CORDYS模型将物流子流程移到子公司营运部子流程“进行盘点并确保数据已上传”的操作环节下面。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_SP04.02.08_008 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 信息中心分支中，‘进行拆店的操作’，‘进行海信设备退货的操作’和‘通知总务账务调整’属于线下操作环节,建议合并为一个确认环节。
LT_SP04.02.08_004 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将通知海信拆店操作子流程里把"进行拆店的操作","进行海信设备退货的操作","通知总务账务调整"三个环节合并为一个环节（"进行海信拆店,退货和通知账务调整操作")
LT_SP04.02.08_005 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节。
LT_SP04.02.08_006 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息。
LT_SP04.02.08_007 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 进行租金与押金清算操作和进行缴费操作二个环节建议合并为一个环节,因为都是子公司网点审批。
LT_SP04.02.08_009 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 网点中心建议在拆店进行前增加押金退还确认环节，最终流程未确认。
LT_SP04.02.08_010 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在ARIS“门店主数据变更”在子公司营运、网点、信息中心各个环节都有体现，业务流程部门建议在子公司营运部门进行“门店主数据变更”，仍需要进行确认。
LT_SP04.02.08_011 | 拆店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | ‘门店整体翻新’流程，会涉及到标准门店拆店流程的哪些环节，仍需要进一步确认
LT_SP04.02.08_012 | 拆店 | 未确认 | 填写拆店申请表建议通过SAP编码来查询对应的其它信息 | 表单 | 填写拆店申请表建议通过SAP编码来查询对应的其它信息
LT_SP04.02.08_013 | 拆店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 拆店执行时，各个中心执行的先后顺序，以及相互间的依赖关系未确认
LT_SP04.02.08_013 | 拆店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 依据授权体系，在来伊份总裁审批前增加营运副总裁的审批环节未确认
LT_SP04.02.08_014 | 拆店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 门店主数据操作的主要内容是将门店主数据状态冻结，并填写冻结日期（起始，终止），原因 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06
LT_SP04.02.08_015 | 拆店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在门店整体翻新时不需要将成本中心及利润中心冻结 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06
LT_SP04.02.08_016 | 拆店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在拆店时，需要将组织代码冻结，一个月后，成本及利润中心冻结 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06

## 房租付款审批
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_SP06.01.16_001 | 房租付款审批 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，二个子流程
LT_SP06.01.16_002 | 房租付款审批 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 业务流程的相关表单未提供。 |  |  | 流程管理部建议：房租付款审批过程，与报销审批流程存在内容重叠部分，建议在报销相关流程中进行梳理
LT_SP06.01.16_003 | 房租付款审批 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 与授权体系相关的各级审批权限仍未确定

## 暂闭店
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_SP04.02.07_001 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，二个子流程，三个引用流程
LT_SP04.02.07_002 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 减少重复录入环节。
LT_SP04.02.07_003 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 复用已有的门店或其它信息。
LT_SP04.02.07_004 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 建议将流程中的线下环节（如通知继续营业信息）进行合并或者不在业务流程中进行体现。
LT_SP04.02.07_005 | 暂闭店 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 在ARIS模型中“标准暂闭店”流程与“标准新开店”流程有接口。标准暂闭店会执行标准新开店中的那些环节仍未确认 |  |  | 该项问题与“标准新开店”“LT_SP04.02.04_004”项重复
LT_SP04.02.07_006 | 暂闭店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 对于由于突发事件引起的门店暂闭，在流程中未有体现 |  |  | 数据管理部确认突发事件门店暂闭将进行主数据操作
LT_SP04.02.07_007 | 暂闭店 | 未确认 | 遗留问题 | 流程模型(建模差异) | 在ARIS模型中，关于校园门店的暂闭，审核暂闭店申请（大区经理）环节的处理人为发起人“子公司营运部区域经理”的上级，待确认
LT_SP04.02.07_008 | 暂闭店 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 原流程(ARIS模型)无相关业务表单，考虑增加关键信息
LT_SP04.02.07_009 | 暂闭店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 门店暂闭时进行门店状态冻结。HR视情况判断是否需要进行操作将员工移走 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06
LT_SP04.02.07_010 | 暂闭店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 暂闭店重开时需要将所有的数据重新下发到海信系统 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06
LT_SP04.02.07_011 | 暂闭店 | 已确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 暂闭店重开时需要将门店状态改为正常，并将冻结的原因及起始时间去除 | 李志强 董雨花 牟忠海 | 2011.07.06

## 促销主数据新增 变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.04.01_001 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_MP04.04.01_002 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_MP04.04.01_003 | 促销主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口

## 非集成发票校验
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP06.01.19_001 | 非集成发票校验 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 依据与流程管理部专员交流，在实际执行过程中，非集成发票校验功能主要通过财务的“原始单据审核”流程进行处理。建议在财务流程中进行统一梳理后再进行实施。 |  |  | 流程管理部建议：现有流程，与《房租付款审批》、《原始单据审核》之间存在交叉，建议在报销相关流程中进行梳理
LT_SP06.01.19_002 | 非集成发票校验 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 表单展现，通过表单能显示对应的收款人信息等。

## 供应商主数据新增变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明 | 后续处理人 | 处理时间
LT_MP04.04.04_001 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与供应商主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作） |  |  | 参见TBPM\ProjectDoc\02 项目设计阶段\03 现状报告\补充资料\SAP\ XQ_T-BPM_20110623_供应商数据申请表（房东）_V1.0.xlsx 待确认问题后附
LT_MP04.04.04_002 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系 |  |  | 按数据管理部反馈，表单上所有项在SAP均有对应字段，若提供则可维护进SAP
LT_MP04.04.04_003 | 供应商主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口
LT_MP04.04.04_004 | 供应商主数据新增变更 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 表单内容中的邮编不作为必填项 |  |  | 按数据管理部反馈，合同中无此信息
LT_MP04.04.04_005 | 供应商主数据新增变更 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | “营业执照注册号”起至“生产许可证到期日期”针对房东主数据不需要填写 | 董雨花 | 2011.07.06 | 按数据管理部反馈，无需填写

## 门店续租
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_MP04.02.10_001 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 门店续租表单优化，增加新合同到期时间，以满足供应商主数据变更的需要
LT_MP04.02.10_002 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 依据与业务流程顾问的交流，在实际操作中，在合同谈判不能达成的前提下，不再进行业务的审批。因此建议在“进行合同谈判环节”增加流程结束或其它处理分支。
LT_MP04.02.10_003 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 增加门店到期时间列表，方便业务人员对门店续租业务处理。
LT_MP04.02.10_004 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 当前门店续租流程在子公司总经理之后的审批环节中与权限授权体系中不一致，待确认
LT_MP04.02.10_005 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | 审批合同是否续租(董事长)环节不通过时有二个分支处理,逻辑上不符合,待确认
LT_MP04.02.10_006 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 审批合同是否续租(董事长)环节通过时用什么条件触发门店主数据变更和标准新店选址与发布流程.
LT_MP04.02.10_007 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 续租门店评估表
LT_MP04.02.10_008 | 门店续租 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 门店续租后续会进行供应商主数据变更，修改供应商主数据中的起租日期和终止日期。是否更新计租日期，待定

## 门店整体翻新
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | CORDYS模型中依据授权体系，在最后增加运营副总裁整体翻新申请审查环节。 | 李志强 | 2011.06.29 | 流程管理部提供最新模型
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 整体翻新申请表单优化
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 业务流程中流程审批的授权权限仍未确认
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 已确认 | 遗留问题 | 流程模型(业务差异) | 对于门店整体翻新以及局部翻新审批通过后的流程后续执行环节未明确 |  |  | 该项问题与“标准新开店”“LT_SP04.02.04_004”项重复
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 工程部提议将流程分为计划内翻新及计划外翻新，但未确认
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 业务流程表单未确认
供应商主数据不需要处理
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 已确认 | 改进建议 | 表单 | 重开时需要对所有的数据重新进行下发到海信
LT_MP04.02.06_001 | 门店整体翻新 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 老翻新时发送开张通知的格式及内容，待定

## 门店主数据新增
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注 | 建议说明 | 后续处理人 | 处理时间
LT_MP04.04.06_001 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将各部门（网点，工程，营运等）填写门店主数据申请表的环节调整为并发环节
LT_MP04.04.06_002 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 在业务梳理清晰及SAP能提供接口的前提下，将该流程整合到其它流程环节中。 |  |  | 1.各部门确认后系统自动提交到SAP，全部提交完成后，发送通知给数据管理部，进行检核工作 2.证照办理环节提供证照信息录入界面，录入后系统自动提交到SAP
LT_MP04.04.06_003 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(业务差异) | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作） |  |  | 参见TBPM\ProjectDoc\02 项目设计阶段\03 现状报告\补充资料\SAP\ XQ_T-BPM_20110628_门店数据申请表_V1.0.xlsx 待确认问题后附 确认在标准新开店发布工程交付短信后可录入SAP
LT_MP04.04.06_004 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_MP04.04.06_005 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口
LT_MP04.04.06_006 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 门店名称是否为地区填写(按数据管理部反馈，总部只给SAP编码，其他信息应由地区填写) |  |  | 待总部网点中心和子公司确认 |  | 网点中心 子公司
LT_MP04.04.06_007 | 门店主数据新增 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 门店连锁号排序方式 |  |  | 待总部流程管理部提供 |  | 流程管理部
网点中心

## 商品预置键主数据新增变更
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_PM04.04.13_001 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与商品预置键系统接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_PM04.04.13_002 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作商品预置键信息时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_PM04.04.13_003 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与海信系统的相关业务部门确认接口方式及接口
LT_PM04.04.13_004 | 商品预置键主数据新增变更 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需要确认系统主配操作的数据内容

## 系统主配维护
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_SP02.03.04_001 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在业务梳理清晰及SAP能提供接口的前提下，将该流程整合到其它流程环节中
LT_SP02.03.04_002 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定业务流程与门店主数据接口的对应关系（流程在哪个环节触发主数据的哪个操作）
LT_SP02.03.04_003 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需确定操作主数据时，该环节需要提交的内容，以及这些数据与页面表单的对应关系
LT_SP02.03.04_004 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 需与SAP相关业务部门确认接口方式及接口
LT_SP02.03.04_005 | 系统主配维护 | 未确认 | 遗留问题 | 表单 | 流程相关表单提供不全 |  |  | 2011.06.29待赵新娟提供SAP相关操作说明
LT_SP02.03.04_006 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS中将门店主配基础数据信息，DC主配基础数据信息，物料数据信息，新品门店数据一并维护好后再统一进行是否维护正确的判断。而ARIS中则是分别维护完成后就进行检查。 |  |  | 完全为SAP操作，根据实施咨询部接口情况统一考虑
LT_SP02.03.04_007 | 系统主配维护 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“05查看后台运行数据” 步骤是一个线下操作环节，未在CORDYS模型中进行体现

## 新开店导入管理
现状报告遗留问题与蓝图设计改进建议汇总
序号 | 流程名称 | 问题状态 | 范畴 | 类别 | 描述 | 确认人 | 确认时间 | 备注
LT_MP04.03.14_001 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | CORDYS模型将流程进行了抽象，抽象为一个主流程，两个子流程
LT_MP04.03.14_002 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 流程模型(建模差异) | ARIS模型中“14 进行设备调整切换的操作”步骤是在海信系统进行操作的环节，未在CORDYS模型中进行体现
LT_MP04.03.14_003 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 将 ARIS模型中的申请电话和网络设备分支合并到新开店流程
LT_MP04.03.14_004 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 将ARIS模型中的申请POS机分支合并到标准新店选址与发布流程
LT_MP04.03.14_005 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 当前流程的环节大部分是线下操作，需要通过业务流程进行管控的环节未确定。
LT_MP04.03.14_006 | 新开店导入管理 | 未确认 | 改进建议 | 表单 | 在流程的各个环节中的处理人为子公司营运部营业员，而营业员没有电脑，针对类似环节的处理方式仍未确定。