## 新开店
变更编号 | 流程名称 | 原文档 页码 | 变更环节 或环节组 | 变更 沟通人 | 变更 沟通部门 | 变更 沟通日期 | 变更期望 确认日期 | 变更实际 确认日期 | 变更 状态 | 变更说明 | 变更原因 | 备注
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.03-C001 | 标准新店选址与发布 | P3 | 新店标准合同 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 子公司网点开发部经理审核后，增加法务部经理审核环节 | ARIS流程版本较旧，与现有流程实际执行情况不符
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.03-C002 | 标准新店选址与发布 | P3 | 新店标准合同 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 子公司总经理审核后，执行新店标准合同用印前，去除分权限审批各环节 | ARIS流程版本较旧，与现有流程实际执行情况不符
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.03-C003 | 标准新店选址与发布 | P3 | 新店非标准合同 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 复核新店非标准合同环节拆分为顺序执行的两个环节，首先为法务部法务专员审批，审批通过后法务部经理审批 | ARIS流程版本较旧，与现有流程实际执行情况不符
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.03-C004 | 标准新店选址与发布 | P3 | 新店非标准合同 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 子公司总经理审核后，执行新店标准合同用印前，去除分权限审批各环节 | ARIS流程版本较旧，与现有流程实际执行情况不符
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.03-C005 | 标准新店选址与发布 | P2 | 目标店情况调查表 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 目标情况调查表网点中心总监审批权限外，需要依据授权体系增加副总裁的审批环节 | ARIS流程版本较旧，与现有授权体系不符
XQ_T-BPM-ARIS-SP04.02.04-C001 | 标准新开店 | P6 | 审核工程结算 | 李志强 | 法务部 | 2011.06.08 | 2011.06.10 | 2011.06.10 | 待确认 | 子公司总经理审批通过后，依据授权体系决定是否发给工程管理部经理等后续环节 | 新增授权体系
Note on J1: Cordys: 待沟通 待确认 已确认 已取消